## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
APÊNDICE AO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
|  |  | LOCAL: RUA PROJETADA - DISTRITO DE SANTA CRUZ -- PRÓXIMA A CABINE POLICIAL |  | BDI = | 26.75
[9 empty] | 1.2675 | 1
TABELA/DATA BASE: SINAPI 09/2023 - DESONERADO
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS |  |  |  | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: |  |  |  |  | 0
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTID. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR S/ BDI | VALOR C/ BDI | %
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.1 | COMP 01 | COMP1 | PLACA DE OBRA | M2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.4 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 82 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.1 | 101116 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 172 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 172 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.3 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 344 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3 |  |  | ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.1 | COMP 02 | COMP3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM BICA CORRIDA | M3 | 57.1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.2 | 101167 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 549.31 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4 |  |  | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016 | M | 164 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
158129.94
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL | [9 empty] | 0 | #DIV/0!

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
APÊNDICE AO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: RUA PROJETADA - DISTRITO DE SANTA CRUZ - PRÓXIMA A CABINE POLICIAL
[8 empty] | 1 | 1
TABELA/DATA BASE: SINAPI 09/2023 - DESONERADO
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTID. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | COMP 01 | SINAPI | PLACA DE OBRA | M2 | 2.5 | 1,25 X 1,50 = 2,50 M²
| 1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 8 | 2,00 X 4,00 = 8,00 M²
| 1.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 4 | 2,00 X 2,00= 4,00 M²
| 1.4 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 82 | 82M
| 2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
| 2.1 | 101116 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 172 | 82 X7,00 X0,30 = 172 M³
| 2.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 172 | 172 M³ / 6,00 M³= 28,,0 VIAGENS C/ CAMINHÃO CAÇAMBA
| 2.3 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 172 | 172M³ X 2,00 KM = 344M³
| 3 |  |  | ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO
| 3.1 | COMP 02 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM BICA CORRIDA | M3 | 57.1 | 82 X 7,00 X 0,10 = 57,10M³
| 3.2 | 101167 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 549.31 | 78,47 X 7,00 = 549,31 M³
| 4 |  |  | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
| 4.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016 | M | 164 | 82+82=164M |  |  | 46.64
297.73
2.52

## Memorial Descritivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
APÊNDICE AO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - MEMORIAL DESCRITIVO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: RUA PROJETADA - DISTRITO DE SANTA CRUZ - PRÓXIMA A CABINE POLICIAL
[8 empty] | 1 | 1
TABELA/DATA BASE: SINAPI 09/2023 - DESONERADO
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTID. | MEMORIAL DESCRITIVO
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | COMP 01 | SINAPI | PLACA DE OBRA | M2 | 2.5 | A placa de identificação do empreendimento deverá ser colocada em local designado pela fiscalização e deverá constar todas as informações do contrato.
| 1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 8 | Barracão em madeira para depósito de ferramentas.
| 1.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 4 | Barracão em madeira para trocas de roupas e assentamento de banheiro provisório anexo ao Barracão de materiais.
| 1.4 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 82 | Perímetro da Rua Virgínia Roberto Camacho
| 2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
| 2.1 | 101116 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 172 | Remoção de 0,3 metros de terra para adequar a subbase para o recebimento da pavimentação.
| 2.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 172 | Remoção de 0,3 metros de terra para adequar a subbase para o recebimento da pavimentação.
| 2.3 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 344 | Remoção de 0,3 metros de terra para adequar a subbase para o recebimento da pavimentação, abastecimento e desabastecimento em 500 metros.
| 3 |  |  | ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO
| 3.1 | COMP 02 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM BICA CORRIDA | M3 | 57.1 | 82 metros de percurso vezes 6 metros de largura com 0,2 metros de base.
| 3.2 | 101167 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 549.31 | 82 metros de percurso vezes 6 metros de largura.
| 4 |  |  | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
| 4.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016 | M | 164 | 82 metros de mão e 82 metros de contra-mão. |  |  | 46.64
297.73
2.52

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
APÊNDICE AO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - CRONOGRAMA
EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: RUA PROJETADA - DISTRITO DE SANTA CRUZ - PRÓXIMA A CABINE POLICIAL
TABELA/DATA BASE: SINAPI 09/2023 - DESONERADO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | 1 º MÊS | 2 º MÊS | 3 º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0%
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 100% | 0%
3 | ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 40% | 60%
4 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
APÊNDICE AO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - B.D.I.
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: RUA PROJETADA - DISTRITO DE SANTA CRUZ - PRÓXIMA A CABINE POLICIAL
OBJETO : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ
Prazo da Obra : |  |  | 3 MESES
COMPOSIÇÃO DO B.D.I
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra | [5 empty] | AC | 4.01% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Administração Central da empresa ou consultoria - overhead | [5 empty] | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[6 empty] | R | 0.56% | - | 0.97% | 0.56% | 0.97%
[6 empty] | DF | 1.11% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Margem bruta da empresa de consultoria | [5 empty] | L | 7.3% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 20.7% | OK | 20.34% | 20.97% | 24.23%
Seguro | [5 empty] | S | 1.02%
Garantia | [5 empty] | G | 0.55%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 26.75%
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100% com a respectiva alíquota de 2%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
|  |  |  | B.D.I è | 26.75%

## COMP1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
COMPOSIÇÃO 1
EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: RUA PROJETADA - DISTRITO DE SANTA CRUZ - PRÓXIMA A CABINE POLICIAL
TABELA/DATA BASE: SINAPI 09/2023 - DESONERADO
Composição 1 |  |  |  | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTID. | PR. UNIT.(R$) | PR. Total (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4417 | SINAP | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 10.88 | 10.88
1.2 | 4491 | SINAP | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 8.26 | 33.04
1.3 | 4813 | SINAP | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 250 | 250
1.4 | 5075 | SINAP | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 21.72 | 2.39
1.5 | 88262 | SINAP | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.63 | 31.63
1.6 | 88316 | SINAP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24.82 | 49.64
1.7 | 94962 | SINAP | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.01 | 361.63 | 3.62
381.2
381.2

## COMP2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
COMPOSIÇÃO 2
EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: RUA PROJETADA - DISTRITO DE SANTA CRUZ - PRÓXIMA A CABINE POLICIAL
TABELA/DATA BASE: SINAPI 09/2023 - DESONERADO
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTID. | PR. UNIT.(R$) | PR. Total (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 5684 | SINAP | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.009 | 167.73 | 1.51
1.2 | 5685 | SINAP | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.021 | 71.36 | 1.5
1.3 | 5901 | SINAP | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 334.21 | 0.67
1.4 | 5903 | SINAP | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.028 | 89.36 | 2.5
1.5 | 5932 | SINAP | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008 | 281.82 | 2.25
1.6 | 5934 | SINAP | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.022 | 111.5 | 2.45
1.7 | 88316 | SINAP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 24.82 | 0.75
1.8 | 4748 | SINAP | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 1 | 98.08 | 98.08
109.71