## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA:
OBRA: |  |  | LOCAL: |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA:
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Turismo
Superintendência de Estruturas Turísticas
Diretoria de Infraestrutura
(Adaptação da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP/MG)

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ |  | VALOR : |  | 487949.11 |  |  | DATA: 01/10/2020
OBRA: TRATAMENTO ACÚSTICO DO CENTRO DE CONVENÇÕES |  | LOCAL: ESTRADA PÁDUA-PIRAPETINGA KM 03 |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 75 dias
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias
1 | SALA 1 | Físico % | 52.74% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
|  | Financeiro | 257363.18 | 51472.636 | 102945.272 | 154417.908 | 205890.544 | 257363.18 | 0
2 | SALA 2 | Físico % | 30.37% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 148200 | 37050 | 74100 | 111150 | 148200 | 0 | 0
3 | FOYER, GERÊNCIA E CPD | Físico % | 16.88% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 82385.93 | 41192.965 | 82385.93 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 26.58% | 53.17% | 71.31% | 89.45% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 487949.11 | 129715.601 | 259431.202 | 347953.838 | 436476.474 | 487949.11 | 0
Observações:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ
CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL
CLIMATIZAÇÃO DE SALAS