## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 08-Sunday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | (SELECIONAR) | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | Prefeitura Municipal | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | Santo Antonio de Pádua / RJ | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 1013019-15/2013 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 798968 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 975000 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 12919 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: | 2.56% | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): | 12919 | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2020-11-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Luis Antonio Correa de Oliveira
CREA/CAU: | 1999120062
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2021-01-17
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Paulo Roberto Pinheiro Pinto
Cargo: | Prefeito Municipal
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR)
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE:
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1013019-15/2013 |  | 798968 |  | Prefeitura Municipal
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova / Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4.56% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.59% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.16% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.35% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 26.37%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | Santo Antonio de Pádua / RJ | [5 empty] | 2021-01-17
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Luis Antonio Correa de Oliveira
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 1999120062
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Santo Antonio de Pádua / RJ | [5 empty] | 2021-01-17
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Luis Antonio Correa de Oliveira
[7 empty] | CREA/CAU: | 1999120062
[7 empty] | ART/RRT: | 0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Santo Antonio de Pádua / RJ | [5 empty] | 2021-01-17
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Luis Antonio Correa de Oliveira
[7 empty] | CREA/CAU: | 1999120062
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 26.37% | 0% | 0% | [6 empty] | 1013019-15/2013 |  | 798968 | Prefeitura Municipal | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 08-Sunday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 08-Sunday.xls) |  | 11-aa (DES.) | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova | Santo Antonio de Pádua / RJ |  |  | 026% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 08-Sunday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 196; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova | [8 empty] | 504648.6 |  |  | 12919.0042 | 0 | [8 empty] | 504648.6
1 | 1 | 1 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 504648.6 | RA |  | 12919.0042 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 504648.6 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4724.78 | RA |  | 120.9544 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 4724.78 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | Composição | COMP11 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 3 | 395.17 | BDI 1 | 499.38 | 1498.14 | RA | RA | 38.3524 | 0 |  |  | Composição COMP11 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 3 |  | 1498.14 | 499.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | SINAPI | 93584 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 638.33 | BDI 1 | 806.66 | 3226.64 | RA | RA | 82.602 | 0 |  |  | SINAPI 93584 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 4 |  | 3226.64 | 806.66
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | DEMOLIÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4237.95 | RA |  | 108.4915 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 4237.95 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 97622 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.14 | 53.13 | BDI 1 | 67.14 | 345.1 | RA | RA | 8.8346 | 0 |  |  | SINAPI 97622 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 5.14 |  | 345.1 | 67.14
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 97628 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7.99 | 262.61 | BDI 1 | 331.86 | 2651.56 | RA | RA | 67.8799 | 0 |  |  | SINAPI 97628 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 7.99 |  | 2651.56 | 331.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 97626 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1.75 | 561.3 | BDI 1 | 709.31 | 1241.29 | RA | RA | 31.777 | 0 |  |  | SINAPI 97626 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 1.75 |  | 1241.29 | 709.31
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 188 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | TRANSPORTES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 253.26 | RA |  | 6.4835 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 253.26 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 100989 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 14.88 | 3.85 | BDI 1 | 4.87 | 72.47 | RA | RA | 1.8552 | 0 |  |  | SINAPI 100989 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 14.88 |  | 72.47 | 4.87
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 97913 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 74.4 | 1.92 | BDI 1 | 2.43 | 180.79 | RA | RA | 4.6282 | 0 |  |  | SINAPI 97913 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 74.4 |  | 180.79 | 2.43
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 185 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | MOVIMENTO DE TERRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7415.24 | RA |  | 189.8301 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 7415.24 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1. | SINAPI | 96521 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 143.52 | 35.2 | BDI 1 | 44.48 | 6383.77 | RA | RA | 163.4245 | 0 |  |  | SINAPI 96521 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 143.52 |  | 6383.77 | 44.48
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2. | SINAPI | 93381 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 93.43 | 8.74 | BDI 1 | 11.04 | 1031.47 | RA | RA | 26.4056 | 0 |  |  | SINAPI 93381 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 93.43 |  | 1031.47 | 11.04
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 182 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 45634.17 | RA |  | 1168.2348 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 45634.17 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1. | SINAPI | 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 43.27 | 334.12 | BDI 1 | 422.23 | 18269.89 | RA | RA | 467.7092 | 0 |  |  | SINAPI 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 43.27 |  | 18269.89 | 422.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2. | SINAPI | 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 18 | 16.08 | BDI 1 | 20.32 | 365.76 | RA | RA | 9.3635 | 0 |  |  | SINAPI 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 18 |  | 365.76 | 20.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3. | SINAPI | 96546 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 27 | 11.09 | BDI 1 | 14.01 | 378.27 | RA | RA | 9.6837 | 0 |  |  | SINAPI 96546 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 27 |  | 378.27 | 14.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4. | SINAPI | 96547 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2285 | 9.22 | BDI 1 | 11.65 | 26620.25 | RA | RA | 681.4784 | 0 |  |  | SINAPI 96547 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2285 |  | 26620.25 | 11.65
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 177 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | Viga 1 ( baldrame no perímetro entorno da quadra) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14329.82 | RA |  | 366.8434 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 14329.82 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1. | SINAPI | 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 9.66 | 334.12 | BDI 1 | 422.23 | 4078.74 | RA | RA | 104.4157 | 0 |  |  | SINAPI 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 9.66 |  | 4078.74 | 422.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2. | SINAPI | 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 95 | 16.08 | BDI 1 | 20.32 | 1930.4 | RA | RA | 49.4182 | 0 |  |  | SINAPI 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 95 |  | 1930.4 | 20.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.3. | SINAPI | 92778 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 373.28 | 11.01 | BDI 1 | 13.91 | 5192.32 | RA | RA | 132.9234 | 0 |  |  | SINAPI 92778 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 373.28 |  | 5192.32 | 13.91
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.4. | SINAPI | 92270 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 27.13 | 91.25 | BDI 1 | 115.31 | 3128.36 | RA | RA | 80.086 | 0 |  |  | SINAPI 92270 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 27.13 |  | 3128.36 | 115.31
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 172 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | Viga 2 ( viga intermediária longitudinal ) P1-P7 / P8-P14 | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 11401.86 | RA |  | 291.8876 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 11401.86 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1. | SINAPI | 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.43 | 334.12 | BDI 1 | 422.23 | 2292.71 | RA | RA | 58.6934 | 0 |  |  | SINAPI 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 5.43 |  | 2292.71 | 422.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2. | SINAPI | 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 58.8 | 16.08 | BDI 1 | 20.32 | 1194.82 | RA | RA | 30.5874 | 0 |  |  | SINAPI 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 58.8 |  | 1194.82 | 20.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3. | SINAPI | 92778 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 201.35 | 11.01 | BDI 1 | 13.91 | 2800.78 | RA | RA | 71.7 | 0 |  |  | SINAPI 92778 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 201.35 |  | 2800.78 | 13.91
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.4. | SINAPI | 92270 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 33.17 | 91.25 | BDI 1 | 115.31 | 3824.83 | RA | RA | 97.9156 | 0 |  |  | SINAPI 92270 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 33.17 |  | 3824.83 | 115.31
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5. | SINAPI | 92273 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 67.92 | 10.91 | BDI 1 | 13.79 | 936.62 | RA | RA | 23.9775 | 0 |  |  | SINAPI 92273 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 67.92 |  | 936.62 | 13.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.6. | SINAPI | 97064 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 14 | 19.9 | BDI 1 | 25.15 | 352.1 | RA | RA | 9.0138 | 0 |  |  | SINAPI 97064 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 14 |  | 352.1 | 25.15
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 165 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | Viga 3 (viga de topo dos pilares longitudinal) P1-P7 / P8-P14 | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6992.51 | RA |  | 179.0083 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 6992.51 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1. | SINAPI | 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.43 | 334.12 | BDI 1 | 422.23 | 2292.71 | RA | RA | 58.6934 | 0 |  |  | SINAPI 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 5.43 |  | 2292.71 | 422.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2. | SINAPI | 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 58.8 | 16.08 | BDI 1 | 20.32 | 1194.82 | RA | RA | 30.5874 | 0 |  |  | SINAPI 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 58.8 |  | 1194.82 | 20.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.3. | SINAPI | 92778 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 201.35 | 11.01 | BDI 1 | 13.91 | 2800.78 | RA | RA | 71.7 | 0 |  |  | SINAPI 92778 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 201.35 |  | 2800.78 | 13.91
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.4. | SINAPI | 97064 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 28 | 19.9 | BDI 1 | 25.15 | 704.2 | RA | RA | 18.0275 | 0 |  |  | SINAPI 97064 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 28 |  | 704.2 | 25.15
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 160 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | Pilar 1 (entre a sapata e o piso da quadra) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 21517.37 | RA |  | 550.8447 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 21517.37 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1. | SINAPI | 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.4 | 334.12 | BDI 1 | 422.23 | 2280.04 | RA | RA | 58.369 | 0 |  |  | SINAPI 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 5.4 |  | 2280.04 | 422.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2. | SINAPI | 92776 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 201.15 | 14.27 | BDI 1 | 18.03 | 3626.73 | RA | RA | 92.8443 | 0 |  |  | SINAPI 92776 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 201.15 |  | 3626.73 | 18.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3. | SINAPI | 92779 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 882.64 | 9.07 | BDI 1 | 11.46 | 10115.05 | RA | RA | 258.9453 | 0 |  |  | SINAPI 92779 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 882.64 |  | 10115.05 | 11.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4. | SINAPI | 92269 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 31.7 | 108.27 | BDI 1 | 136.82 | 4337.19 | RA | RA | 111.0321 | 0 |  |  | SINAPI 92269 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 31.7 |  | 4337.19 | 136.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.5. | SINAPI | 92273 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 84 | 10.91 | BDI 1 | 13.79 | 1158.36 | RA | RA | 29.654 | 0 |  |  | SINAPI 92273 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 84 |  | 1158.36 | 13.79
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 154 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | Pilar 2 (entre o piso da quadra a viga intermediária ) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 16658.42 | RA |  | 426.4556 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 16658.42 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.1. | SINAPI | 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.94 | 334.12 | BDI 1 | 422.23 | 2508.05 | RA | RA | 64.2061 | 0 |  |  | SINAPI 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 5.94 |  | 2508.05 | 422.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.2. | SINAPI | 92776 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 260.75 | 14.27 | BDI 1 | 18.03 | 4701.32 | RA | RA | 120.3538 | 0 |  |  | SINAPI 92776 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 260.75 |  | 4701.32 | 18.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.3. | SINAPI | 92779 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 793.8 | 9.07 | BDI 1 | 11.46 | 9096.95 | RA | RA | 232.8819 | 0 |  |  | SINAPI 92779 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 793.8 |  | 9096.95 | 11.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.4. | SINAPI | 97064 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 14 | 19.9 | BDI 1 | 25.15 | 352.1 | RA | RA | 9.0138 | 0 |  |  | SINAPI 97064 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 14 |  | 352.1 | 25.15
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 149 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | Pilar 3 (entre a viga intermediária e a viga de topo) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 21495.3 | RA |  | 550.2797 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 21495.3 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1. | SINAPI | 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.94 | 334.12 | BDI 1 | 422.23 | 2508.05 | RA | RA | 64.2061 | 0 |  |  | SINAPI 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 5.94 |  | 2508.05 | 422.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2. | SINAPI | 92776 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 260.75 | 14.27 | BDI 1 | 18.03 | 4701.32 | RA | RA | 120.3538 | 0 |  |  | SINAPI 92776 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 260.75 |  | 4701.32 | 18.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.3. | SINAPI | 92779 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 705.6 | 9.07 | BDI 1 | 11.46 | 8086.18 | RA | RA | 207.0062 | 0 |  |  | SINAPI 92779 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 705.6 |  | 8086.18 | 11.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.4. | SINAPI | 92269 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 31.7 | 108.27 | BDI 1 | 136.82 | 4337.19 | RA | RA | 111.0321 | 0 |  |  | SINAPI 92269 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 31.7 |  | 4337.19 | 136.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.5. | SINAPI | 92273 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 84 | 10.91 | BDI 1 | 13.79 | 1158.36 | RA | RA | 29.654 | 0 |  |  | SINAPI 92273 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 84 |  | 1158.36 | 13.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.6. | SINAPI | 97064 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 28 | 19.9 | BDI 1 | 25.15 | 704.2 | RA | RA | 18.0275 | 0 |  |  | SINAPI 97064 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 28 |  | 704.2 | 25.15
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 142 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | SINAPI |  | Cobertura Metalica | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 132821.38 | RA |  | 3400.2273 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 132821.38 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1. | Composição | COMP8 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 226.8 | 143.33 | BDI 1 | 181.13 | 41080.28 | RA | RA | 1051.6552 | 0 |  |  | Composição COMP8 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 226.8 |  | 41080.28 | 181.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.2. | SINAPI | 92258 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 14 | 340.2 | BDI 1 | 429.91 | 6018.74 | RA | RA | 154.0797 | 0 |  |  | SINAPI 92258 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 14 |  | 6018.74 | 429.91
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.3. | SINAPI | 92580 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 833.33 | 35.84 | BDI 1 | 45.29 | 37741.52 | RA | RA | 966.1829 | 0 |  |  | SINAPI 92580 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 833.33 |  | 37741.52 | 45.29
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.4. | SINAPI | 94213 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 833.33 | 42.04 | BDI 1 | 53.13 | 44274.82 | RA | RA | 1133.4354 | 0 |  |  | SINAPI 94213 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 833.33 |  | 44274.82 | 53.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.5. | Composição | COMP9 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 32.15 | 71.41 | BDI 1 | 90.24 | 2901.22 | RA | RA | 74.2712 | 0 |  |  | Composição COMP9 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 32.15 |  | 2901.22 | 90.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.6. | SINAPI | 97064 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 32 | 19.9 | BDI 1 | 25.15 | 804.8 | RA | RA | 20.6029 | 0 |  |  | SINAPI 97064 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 32 |  | 804.8 | 25.15
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. | SINAPI |  | Piso da Quadra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 58617.29 | RA |  | 1500.6026 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 58617.29 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1. | Composição | COMP10 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 606.02 | 8.15 | BDI 1 | 10.3 | 6242.01 | RA | RA | 159.7955 | 0 |  |  | Composição COMP10 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 606.02 |  | 6242.01 | 10.3
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2. | Composição | COMP1 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 606.02 | 10.6 | BDI 1 | 13.4 | 8120.67 | RA | RA | 207.8892 | 0 |  |  | Composição COMP1 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 606.02 |  | 8120.67 | 13.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.3. | SINAPI | 101747 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 606.02 | 52.43 | BDI 1 | 66.26 | 40154.89 | RA | RA | 1027.9652 | 0 |  |  | SINAPI 101747 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 606.02 |  | 40154.89 | 66.26
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.4. | SINAPI-I | 3671 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 606.02 | 0.88 | BDI 1 | 1.11 | 672.68 | RA | RA | 17.2206 | 0 |  |  | SINAPI-I 3671 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 606.02 |  | 672.68 | 1.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.5. | SINAPI | 95276 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 909.03 | 2.98 | BDI 1 | 3.77 | 3427.04 | RA | RA | 87.7322 | 0 |  |  | SINAPI 95276 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 909.03 |  | 3427.04 | 3.77
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 129 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. | SINAPI |  | Alambrado (substituição da tela) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 32186.11 | RA |  | 823.9644 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 32186.11 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.1. | Composição | COMP2 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 502.5 | 38.51 | BDI 1 | 48.67 | 24456.68 | RA | RA | 626.091 | 0 |  |  | Composição COMP2 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 502.5 |  | 24456.68 | 48.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.2. | SINAPI-I | 25399 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 1774.09 | BDI 1 | 2241.92 | 2241.92 | RA | RA | 57.3932 | 0 |  |  | SINAPI-I 25399 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 1 |  | 2241.92 | 2241.92
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.3. | SINAPI-I | 25398 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 2922.31 | BDI 1 | 3692.92 | 3692.92 | RA | RA | 94.5388 | 0 |  |  | SINAPI-I 25398 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 1 |  | 3692.92 | 3692.92
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.4. | SINAPI-I | 25400 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 1420.11 | BDI 1 | 1794.59 | 1794.59 | RA | RA | 45.9415 | 0 |  |  | SINAPI-I 25400 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 1 |  | 1794.59 | 1794.59
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. | SINAPI |  | Pintura Cobertura | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 15923 | RA |  | 407.6288 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 15923 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.1. | SINAPI | 100726 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 530.06 | 23.77 | BDI 1 | 30.04 | 15923 | RA | RA | 407.6288 | 0 |  |  | SINAPI 100726 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 530.06 |  | 15923 | 30.04
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. | SINAPI |  | Pintura Tubos Alambrado | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4165.31 | RA |  | 106.6319 | 0 |  | 17 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 4165.31 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1. | Composição | COMP3 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 103.2 | 7.43 | BDI 1 | 9.39 | 969.05 | RA | RA | 24.8077 | 0 |  |  | Composição COMP3 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 103.2 |  | 969.05 | 9.39
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.2. | SINAPI | 100726 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 106.4 | 23.77 | BDI 1 | 30.04 | 3196.26 | RA | RA | 81.8243 | 0 |  |  | SINAPI 100726 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 106.4 |  | 3196.26 | 30.04
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.17. | SINAPI |  | Pintura da quadra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7601.57 | RA |  | 194.6002 | 0 |  | 18 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 7601.57 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.1. | SINAPI | 41595 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 449 | 13.4 | BDI 1 | 16.93 | 7601.57 | RA | RA | 194.6002 | 0 |  |  | SINAPI 41595 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 449 |  | 7601.57 | 16.93
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.18. | SINAPI |  | Pintura estrutura de concreto | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8936.32 | RA |  | 228.7698 | 0 |  | 19 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 8936.32 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.1. | SINAPI | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 443.71 | 2.63 | BDI 1 | 3.32 | 1473.12 | RA | RA | 37.7119 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 443.71 |  | 1473.12 | 3.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.2. | SINAPI | 88489 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 443.71 | 13.31 | BDI 1 | 16.82 | 7463.2 | RA | RA | 191.0579 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 443.71 |  | 7463.2 | 16.82
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.19. | SINAPI |  | Arquibancada | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4727.12 | RA |  | 121.0143 | 0 |  | 20 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 4727.12 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.1. | SINAPI | 87447 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 19.15 | 56.78 | BDI 1 | 71.75 | 1374.01 | RA | RA | 35.1747 | 0 |  |  | SINAPI 87447 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 19.15 |  | 1374.01 | 71.75
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.2. | SINAPI | 87878 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 19.15 | 4.06 | BDI 1 | 5.13 | 98.24 | RA | RA | 2.5149 | 0 |  |  | SINAPI 87878 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 19.15 |  | 98.24 | 5.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.3. | SINAPI | 88489 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 98.92 | 13.31 | BDI 1 | 16.82 | 1663.83 | RA | RA | 42.594 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 98.92 |  | 1663.83 | 16.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.4. | SINAPI | 79500/2 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 53.97 | 23.33 | BDI 1 | 29.48 | 1591.04 | RA | RA | 40.7306 | 0 |  |  | SINAPI 79500/2 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 53.97 |  | 1591.04 | 29.48
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.20. | SINAPI |  | Instalações Eletricas | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 22735.12 | RA |  | 582.0191 | 0 |  | 21 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 22735.12 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.1. | SINAPI | 101883 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 338.54 | BDI 1 | 427.81 | 427.81 | RA | RA | 10.9519 | 0 |  |  | SINAPI 101883 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 1 |  | 427.81 | 427.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.2. | SINAPI | 93665 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7 | 59.82 | BDI 1 | 75.59 | 529.13 | RA | RA | 13.5457 | 0 |  |  | SINAPI 93665 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 7 |  | 529.13 | 75.59
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.3. | SINAPI | 101666 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 21 | 269.5 | BDI 1 | 340.57 | 7151.97 | RA | RA | 183.0904 | 0 |  |  | SINAPI 101666 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 21 |  | 7151.97 | 340.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.4. | SINAPI | 93008 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 213 | 12.79 | BDI 1 | 16.16 | 3442.08 | RA | RA | 88.1172 | 0 |  |  | SINAPI 93008 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 213 |  | 3442.08 | 16.16
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.5. | SINAPI | 92980 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 911 | 8.01 | BDI 1 | 10.12 | 9219.32 | RA | RA | 236.0146 | 0 |  |  | SINAPI 92980 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 911 |  | 9219.32 | 10.12
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.6. | Composição | COMP4 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 1554.81 | BDI 1 | 1964.81 | 1964.81 | RA | RA | 50.2991 | 0 |  |  | Composição COMP4 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 1 |  | 1964.81 | 1964.81
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.21. | SINAPI |  | VESTIÁRIOS E BANHEIROS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 22 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.22. | SINAPI |  | Movimento de Terra - bnh e vestiários | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 852.39 | RA |  | 21.8212 | 0 |  | 23 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 852.39 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.1. | SINAPI | 96521 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 9.72 | 35.2 | BDI 1 | 44.48 | 432.35 | RA | RA | 11.0682 | 0 |  |  | SINAPI 96521 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 9.72 |  | 432.35 | 44.48
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.2. | SINAPI | 96995 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 6.8 | 48.88 | BDI 1 | 61.77 | 420.04 | RA | RA | 10.753 | 0 |  |  | SINAPI 96995 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 6.8 |  | 420.04 | 61.77
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.23. | SINAPI |  | Estrutura de concreto armado (sapatas ) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1459.63 | RA |  | 37.3665 | 0 |  | 24 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 1459.63 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.23.1. | SINAPI | 96545 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 22.46 | 12.75 | BDI 1 | 16.11 | 361.83 | RA | RA | 9.2628 | 0 |  |  | SINAPI 96545 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 22.46 |  | 361.83 | 16.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.23.2. | SINAPI | 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2.6 | 334.12 | BDI 1 | 422.23 | 1097.8 | RA | RA | 28.1037 | 0 |  |  | SINAPI 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2.6 |  | 1097.8 | 422.23
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.24. | SINAPI |  | Estrutura de concreto armado (pilares ) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4173.1 | RA |  | 106.8314 | 0 |  | 25 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 4173.1 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.24.1. | SINAPI | 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 29.12 | 16.08 | BDI 1 | 20.32 | 591.72 | RA | RA | 15.148 | 0 |  |  | SINAPI 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 29.12 |  | 591.72 | 20.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.24.2. | SINAPI | 92777 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 93.6 | 12.75 | BDI 1 | 16.11 | 1507.9 | RA | RA | 38.6022 | 0 |  |  | SINAPI 92777 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 93.6 |  | 1507.9 | 16.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.24.3. | SINAPI | 92269 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 9.6 | 108.27 | BDI 1 | 136.82 | 1313.47 | RA | RA | 33.6248 | 0 |  |  | SINAPI 92269 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 9.6 |  | 1313.47 | 136.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.24.4. | SINAPI | 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1.8 | 334.12 | BDI 1 | 422.23 | 760.01 | RA | RA | 19.4563 | 0 |  |  | SINAPI 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 1.8 |  | 760.01 | 422.23
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.25. | SINAPI |  | Estrutura de concreto armado (cinta ) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2756.76 | RA |  | 70.5731 | 0 |  | 26 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 2756.76 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.1. | SINAPI | 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 24.45 | 16.08 | BDI 1 | 20.32 | 496.82 | RA | RA | 12.7186 | 0 |  |  | SINAPI 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 24.45 |  | 496.82 | 20.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.2. | SINAPI | 92777 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 40.87 | 12.75 | BDI 1 | 16.11 | 658.42 | RA | RA | 16.8556 | 0 |  |  | SINAPI 92777 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 40.87 |  | 658.42 | 16.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.3. | SINAPI | 92270 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 8.14 | 91.25 | BDI 1 | 115.31 | 938.62 | RA | RA | 24.0287 | 0 |  |  | SINAPI 92270 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 8.14 |  | 938.62 | 115.31
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.4. | SINAPI | 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1.57 | 334.12 | BDI 1 | 422.23 | 662.9 | RA | RA | 16.9702 | 0 |  |  | SINAPI 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 1.57 |  | 662.9 | 422.23
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.26. | SINAPI |  | Estrutura de concreto armado (viga superiores) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1560.76 | RA |  | 39.9555 | 0 |  | 27 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 1560.76 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.26.1. | SINAPI | 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 16.87 | 16.08 | BDI 1 | 20.32 | 342.8 | RA | RA | 8.7757 | 0 |  |  | SINAPI 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 16.87 |  | 342.8 | 20.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.26.2. | SINAPI | 92776 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7.45 | 14.27 | BDI 1 | 18.03 | 134.32 | RA | RA | 3.4386 | 0 |  |  | SINAPI 92776 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 7.45 |  | 134.32 | 18.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.26.3. | SINAPI | 92777 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 26.24 | 12.75 | BDI 1 | 16.11 | 422.73 | RA | RA | 10.8219 | 0 |  |  | SINAPI 92777 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 26.24 |  | 422.73 | 16.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.26.4. | SINAPI | 92778 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 18.98 | 11.01 | BDI 1 | 13.91 | 264.01 | RA | RA | 6.7587 | 0 |  |  | SINAPI 92778 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 18.98 |  | 264.01 | 13.91
S | 2 | S | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.26.5. | SINAPI | 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0.94 | 334.12 | BDI 1 | 422.23 | 396.9 | RA | RA | 10.1606 | 0 |  |  | SINAPI 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 0.94 |  | 396.9 | 422.23
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.27. | SINAPI |  | Estrutura de concreto armado (viga da empena) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 657.92 | RA |  | 16.8428 | 0 |  | 28 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 657.92 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.27.1. | SINAPI | 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7.24 | 16.08 | BDI 1 | 20.32 | 147.12 | RA | RA | 3.7663 | 0 |  |  | SINAPI 92775 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 7.24 |  | 147.12 | 20.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.27.2. | SINAPI | 92776 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 19.9 | 14.27 | BDI 1 | 18.03 | 358.8 | RA | RA | 9.1853 | 0 |  |  | SINAPI 92776 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 19.9 |  | 358.8 | 18.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.27.3. | SINAPI | 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0.36 | 334.12 | BDI 1 | 422.23 | 152 | RA | RA | 3.8912 | 0 |  |  | SINAPI 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 0.36 |  | 152 | 422.23
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.28. | SINAPI |  | Estrutura de concreto armado (laje piso) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2419.57 | RA |  | 61.941 | 0 |  | 29 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 2419.57 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.28.1. | SINAPI | 92785 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 85.1 | 12.49 | BDI 1 | 15.78 | 1342.88 | RA | RA | 34.3777 | 0 |  |  | SINAPI 92785 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 85.1 |  | 1342.88 | 15.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.28.2. | SINAPI | 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2.55 | 334.12 | BDI 1 | 422.23 | 1076.69 | RA | RA | 27.5633 | 0 |  |  | SINAPI 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2.55 |  | 1076.69 | 422.23
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.29. | SINAPI |  | Estrutura de concreto armado (laje cobertura) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2080.19 | RA |  | 53.2529 | 0 |  | 30 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 2080.19 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.29.1. | SINAPI | 92785 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 48.3 | 12.49 | BDI 1 | 15.78 | 762.17 | RA | RA | 19.5116 | 0 |  |  | SINAPI 92785 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 48.3 |  | 762.17 | 15.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.29.2. | SINAPI | 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0.97 | 334.12 | BDI 1 | 422.23 | 409.56 | RA | RA | 10.4847 | 0 |  |  | SINAPI 94964 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 0.97 |  | 409.56 | 422.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.29.3. | SINAPI | 92271 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 9.66 | 43.92 | BDI 1 | 55.5 | 536.13 | RA | RA | 13.7249 | 0 |  |  | SINAPI 92271 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 9.66 |  | 536.13 | 55.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.29.4. | SINAPI | 92273 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 27 | 10.91 | BDI 1 | 13.79 | 372.33 | RA | RA | 9.5316 | 0 |  |  | SINAPI 92273 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 27 |  | 372.33 | 13.79
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.30. | SINAPI |  | Alvenaria | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5149.12 | RA |  | 131.8175 | 0 |  | 31 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 5149.12 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.30.1. | SINAPI | 87477 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 90.99 | 44.78 | BDI 1 | 56.59 | 5149.12 | RA | RA | 131.8175 | 0 |  |  | SINAPI 87477 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 90.99 |  | 5149.12 | 56.59
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.31. | SINAPI |  | Revestimento interno | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4980.04 | RA |  | 127.489 | 0 |  | 32 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 4980.04 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.31.1. | SINAPI | 87878 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 99 | 4.06 | BDI 1 | 5.13 | 507.87 | RA | RA | 13.0015 | 0 |  |  | SINAPI 87878 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 99 |  | 507.87 | 5.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.31.2. | SINAPI | 87553 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 99 | 15.29 | BDI 1 | 19.32 | 1912.68 | RA | RA | 48.9646 | 0 |  |  | SINAPI 87553 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 99 |  | 1912.68 | 19.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.31.3. | SINAPI | 93393 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 52.32 | 38.71 | BDI 1 | 48.92 | 2559.49 | RA | RA | 65.5229 | 0 |  |  | SINAPI 93393 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 52.32 |  | 2559.49 | 48.92
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.32. | SINAPI |  | Revestimento externo | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3774.51 | RA |  | 96.6275 | 0 |  | 33 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 3774.51 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.32.1. | SINAPI | 87878 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 82.03 | 4.06 | BDI 1 | 5.13 | 420.81 | RA | RA | 10.7727 | 0 |  |  | SINAPI 87878 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 82.03 |  | 420.81 | 5.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.32.2. | SINAPI | 87553 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 82.03 | 15.29 | BDI 1 | 19.32 | 1584.82 | RA | RA | 40.5714 | 0 |  |  | SINAPI 87553 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 82.03 |  | 1584.82 | 19.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.32.3. | Composição | COMP5 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 16.47 | 84.99 | BDI 1 | 107.4 | 1768.88 | RA | RA | 45.2833 | 0 |  |  | Composição COMP5 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 16.47 |  | 1768.88 | 107.4
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.33. | SINAPI |  | Revestimento teto | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 180.45 | RA |  | 4.6195 | 0 |  | 34 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 180.45 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.33.1. | SINAPI | 88423 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7.88 | 18.12 | BDI 1 | 22.9 | 180.45 | RA | RA | 4.6195 | 0 |  |  | SINAPI 88423 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 7.88 |  | 180.45 | 22.9
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.34. | SINAPI |  | Revestimento piso interno | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1687.77 | RA |  | 43.2069 | 0 |  | 35 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 1687.77 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.34.1. | SINAPI | 87620 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 21.15 | 28.45 | BDI 1 | 35.95 | 760.34 | RA | RA | 19.4647 | 0 |  |  | SINAPI 87620 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 21.15 |  | 760.34 | 35.95
S | 2 | S | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.34.2. | SINAPI | 93391 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 21.15 | 34.7 | BDI 1 | 43.85 | 927.43 | RA | RA | 23.7422 | 0 |  |  | SINAPI 93391 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 21.15 |  | 927.43 | 43.85
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.35. | SINAPI |  | Calçada no entorno do anexo | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 796.61 | RA |  | 20.3932 | 0 |  | 36 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 796.61 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.35.1. | SINAPI | 94963 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0.95 | 304.46 | BDI 1 | 384.75 | 365.51 | RA | RA | 9.3571 | 0 |  |  | SINAPI 94963 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 0.95 |  | 365.51 | 384.75
S | 2 | S | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.35.2. | SINAPI | 98679 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 11.85 | 28.79 | BDI 1 | 36.38 | 431.1 | RA | RA | 11.0362 | 0 |  |  | SINAPI 98679 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 11.85 |  | 431.1 | 36.38
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.36. | SINAPI |  | Pintura | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2921.69 | RA |  | 74.7953 | 0 |  | 37 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 2921.69 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.36.1. | SINAPI | 88489 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 112.24 | 13.31 | BDI 1 | 16.82 | 1887.88 | RA | RA | 48.3297 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 112.24 |  | 1887.88 | 16.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.36.2. | SINAPI | 88483 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 112.24 | 3.42 | BDI 1 | 4.32 | 484.88 | RA | RA | 12.4129 | 0 |  |  | SINAPI 88483 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 112.24 |  | 484.88 | 4.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.36.3. | SINAPI | 73739/1 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 21.62 | 20.09 | BDI 1 | 25.39 | 548.93 | RA | RA | 14.0526 | 0 |  |  | SINAPI 73739/1 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 21.62 |  | 548.93 | 25.39
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.37. | SINAPI |  | Forro de pvc | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 697.6 | RA |  | 17.8586 | 0 |  | 38 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 697.6 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.37.1. | SINAPI | 96111 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 13.28 | 41.57 | BDI 1 | 52.53 | 697.6 | RA | RA | 17.8586 | 0 |  |  | SINAPI 96111 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 13.28 |  | 697.6 | 52.53
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.38. | SINAPI |  | Cobertura metalica | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4148.4 | RA |  | 106.199 | 0 |  | 39 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 4148.4 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.38.1. | SINAPI | 92580 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 42.15 | 35.84 | BDI 1 | 45.29 | 1908.97 | RA | RA | 48.8696 | 0 |  |  | SINAPI 92580 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 42.15 |  | 1908.97 | 45.29
S | 2 | S | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.38.2. | SINAPI | 94213 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 42.15 | 42.04 | BDI 1 | 53.13 | 2239.43 | RA | RA | 57.3294 | 0 |  |  | SINAPI 94213 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 42.15 |  | 2239.43 | 53.13
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.39. | SINAPI |  | Esquadrias | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9389.28 | RA |  | 240.3656 | 0 |  | 40 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 9389.28 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.39.1. | SINAPI | 90823 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 318.41 | BDI 1 | 402.37 | 804.74 | RA | RA | 20.6013 | 0 |  |  | SINAPI 90823 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2 |  | 804.74 | 402.37
S | 2 | S | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.39.2. | SINAPI-I | 183 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 120 | BDI 1 | 151.64 | 303.28 | RA | RA | 7.764 | 0 |  |  | SINAPI-I 183 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2 |  | 303.28 | 151.64
S | 2 | S | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.39.3. | SINAPI | 100659 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 20 | 6.81 | BDI 1 | 8.61 | 172.2 | RA | RA | 4.4083 | 0 |  |  | SINAPI 100659 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 20 |  | 172.2 | 8.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.39.4. | SINAPI | 90822 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 268.97 | BDI 1 | 339.9 | 679.8 | RA | RA | 17.4029 | 0 |  |  | SINAPI 90822 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2 |  | 679.8 | 339.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.39.5. | SINAPI-I | 183 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 120 | BDI 1 | 151.64 | 303.28 | RA | RA | 7.764 | 0 |  |  | SINAPI-I 183 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2 |  | 303.28 | 151.64
S | 2 | S | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.39.6. | SINAPI | 100659 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 20 | 6.81 | BDI 1 | 8.61 | 172.2 | RA | RA | 4.4083 | 0 |  |  | SINAPI 100659 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 20 |  | 172.2 | 8.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.39.7. | SINAPI-I | 38151 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 83.11 | BDI 1 | 105.03 | 420.12 | RA | RA | 10.7551 | 0 |  |  | SINAPI-I 38151 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 4 |  | 420.12 | 105.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.39.8. | Composição | COMP6 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2.16 | 455.58 | BDI 1 | 575.72 | 1243.56 | RA | RA | 31.8351 | 0 |  |  | Composição COMP6 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2.16 |  | 1243.56 | 575.72
S | 2 | S | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.39.9. | Composição | COMP7 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 275.19 | BDI 1 | 347.76 | 1391.04 | RA | RA | 35.6106 | 0 |  |  | Composição COMP7 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 4 |  | 1391.04 | 347.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.39.10. | SINAPI | 72117 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1.95 | 115.71 | BDI 1 | 146.22 | 285.13 | RA | RA | 7.2993 | 0 |  |  | SINAPI 72117 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 1.95 |  | 285.13 | 146.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.39.11. | SINAPI | 73774/1 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 8.4 | 340.45 | BDI 1 | 430.23 | 3613.93 | RA | RA | 92.5166 | 0 |  |  | SINAPI 73774/1 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 8.4 |  | 3613.93 | 430.23
2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.40. | SINAPI |  | Instalações Hidrosanitárias | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 11008.82 | RA |  | 281.8258 | 0 |  | 41 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 11008.82 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.1. | SINAPI | 86888 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 481.49 | BDI 1 | 608.46 | 2433.84 | RA | RA | 62.3063 | 0 |  |  | SINAPI 86888 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 4 |  | 2433.84 | 608.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.2. | SINAPI | 86943 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 214.91 | BDI 1 | 271.58 | 1086.32 | RA | RA | 27.8098 | 0 |  |  | SINAPI 86943 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 4 |  | 1086.32 | 271.58
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.3. | SINAPI | 89353 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 32 | 28.36 | BDI 1 | 35.84 | 1146.88 | RA | RA | 29.3601 | 0 |  |  | SINAPI 89353 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 32 |  | 1146.88 | 35.84
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.4. | SINAPI | 89352 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 27.36 | BDI 1 | 34.57 | 34.57 | RA | RA | 0.88499 | 0 |  |  | SINAPI 89352 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 1 |  | 34.57 | 34.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.5. | SINAPI | 94796 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 29.43 | BDI 1 | 37.19 | 37.19 | RA | RA | 0.95206 | 0 |  |  | SINAPI 94796 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 1 |  | 37.19 | 37.19
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.6. | SINAPI | 95544 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 44.02 | BDI 1 | 55.63 | 222.52 | RA | RA | 5.6965 | 0 |  |  | SINAPI 95544 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 4 |  | 222.52 | 55.63
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.7. | SINAPI | 88503 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 800.73 | BDI 1 | 1011.88 | 1011.88 | RA | RA | 25.9041 | 0 |  |  | SINAPI 88503 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 1 |  | 1011.88 | 1011.88
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.8. | SINAPI | 89707 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 28.55 | BDI 1 | 36.08 | 144.32 | RA | RA | 3.6946 | 0 |  |  | SINAPI 89707 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 4 |  | 144.32 | 36.08
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.9. | SINAPI | 89401 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 12 | 6.42 | BDI 1 | 8.11 | 97.32 | RA | RA | 2.4914 | 0 |  |  | SINAPI 89401 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 12 |  | 97.32 | 8.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.10. | SINAPI | 89403 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 24 | 11.94 | BDI 1 | 15.09 | 362.16 | RA | RA | 9.2713 | 0 |  |  | SINAPI 89403 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 24 |  | 362.16 | 15.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.11. | SINAPI | 89713 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 6 | 37.07 | BDI 1 | 46.85 | 281.1 | RA | RA | 7.1962 | 0 |  |  | SINAPI 89713 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 6 |  | 281.1 | 46.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.12. | SINAPI | 89714 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 12 | 47.97 | BDI 1 | 60.62 | 727.44 | RA | RA | 18.6225 | 0 |  |  | SINAPI 89714 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 12 |  | 727.44 | 60.62
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.13. | SINAPI | 97974 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 379.03 | BDI 1 | 478.98 | 957.96 | RA | RA | 24.5238 | 0 |  |  | SINAPI 97974 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2 |  | 957.96 | 478.98
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.14. | SINAPI | 89711 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 6 | 17.07 | BDI 1 | 21.57 | 129.42 | RA | RA | 3.3132 | 0 |  |  | SINAPI 89711 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 6 |  | 129.42 | 21.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.15. | SINAPI | 89849 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 12 | 43.68 | BDI 1 | 55.2 | 662.4 | RA | RA | 16.9574 | 0 |  |  | SINAPI 89849 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 12 |  | 662.4 | 55.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.16. | SINAPI | 100858 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 606.28 | BDI 1 | 766.16 | 1532.32 | RA | RA | 39.2274 | 0 |  |  | SINAPI 100858 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2 |  | 1532.32 | 766.16
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.17. | SINAPI | 89969 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 33.39 | BDI 1 | 42.19 | 84.38 | RA | RA | 2.1601 | 0 |  |  | SINAPI 89969 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2 |  | 84.38 | 42.19
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.18. | SINAPI-I | 11680 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 6.38 | BDI 1 | 8.06 | 16.12 | RA | RA | 0.41267 | 0 |  |  | SINAPI-I 11680 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2 |  | 16.12 | 8.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.19. | SINAPI-I | 7608 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 5.48 | BDI 1 | 6.93 | 13.86 | RA | RA | 0.35482 | 0 |  |  | SINAPI-I 7608 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2 |  | 13.86 | 6.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.40.20. | SINAPI | 89710 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 10.61 | BDI 1 | 13.41 | 26.82 | RA | RA | 0.68659 | 0 |  |  | SINAPI 89710 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2 |  | 26.82 | 13.41
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.41. | SINAPI |  | Instalações eletricas | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1580.09 | RA |  | 40.4503 | 0 |  | 42 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% |  |  | 1580.09 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.41.1. | SINAPI | 101876 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 53.39 | BDI 1 | 67.47 | 67.47 | RA | RA | 1.7272 | 0 |  |  | SINAPI 101876 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 1 |  | 67.47 | 67.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.41.2. | SINAPI | 93653 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 10.25 | BDI 1 | 12.95 | 25.9 | RA | RA | 0.66304 | 0 |  |  | SINAPI 93653 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 2 |  | 25.9 | 12.95
S | 2 | S | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.41.3. | SINAPI | 93656 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 11.87 | BDI 1 | 15 | 15 | RA | RA | 0.384 | 0 |  |  | SINAPI 93656 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 1 |  | 15 | 15
S | 2 | S | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.41.4. | SINAPI | 97590 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 68.33 | BDI 1 | 86.35 | 345.4 | RA | RA | 8.8422 | 0 |  |  | SINAPI 97590 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 4 |  | 345.4 | 86.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.41.5. | SINAPI | 93137 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 154.65 | BDI 1 | 195.43 | 781.72 | RA | RA | 20.012 | 0 |  |  | SINAPI 93137 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 4 |  | 781.72 | 195.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.41.6. | SINAPI | 97606 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 68.17 | BDI 1 | 86.15 | 344.6 | RA | RA | 8.8218 | 0 |  |  | SINAPI 97606 | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | 0 | 26.37% | 4 |  | 344.6 | 86.15
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
A empresa contratada deverá elaborar e entregar, antes da obra ser iniciada : 1- projeto completo da cobertura metálica da quadra ( plantas, detalhamento das estruturas, cálculo estrutural, dimensionamento, especificação técnica dos materiais e peças das estruturas, memória de cálculo, memorial descritivo) . 2- LAUDO TÉCNICO de compatibilidade entre o projeto da cobertura metálica da contratada e o projeto de estruturas de concreto da prefeitura. Itens 1 e 2 assinados e carimbados, com ART, do responsável técnico pelo projeto e execução da cobertura
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Santo Antonio de Pádua / RJ
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Luis Antonio Correa de Oliveira
[14 empty] | 2021-01-17 |  |  |  | CREA/CAU: | 1999120062
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AJ18: Preencher as quantidades de cada item conforme as frentes de obra previstas.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## MEMODESC.
Proponente / Tomador |  |  |  | Município/UF
Prefeitura Municipal |  |  |  | Santo Antonio de Pádua / RJ
Nº do CT |  | Empreendimento / Apelido |  | Gestor / Programa / Modalidade / Ação
1013019-15/2013 |  | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova |  | ME / ME/Esporte e Grandes Eventos esportivos
MEMORIAL DESCRITIVO
OBSERVAÇÃO 1 : A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ELABORAR O PROJETO COMPLETO ( PLANTAS BAIXAS, CORTES, DETALHES DE APOIO
DAS TESOURAS, DO CONTRAVENTAMENTO, DIMENSIONAMENTO DE TODAS AS PEÇAS , MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS, ART DE ENGENHEIRO MECÂNICO OU METALÚRGIO OU ABILITADO
PELO CREA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA) ANTES DO RESPECTIVO SERVIÇO COMEÇAR
E DEVERÁ ENREGAR TODA ESTA DOCUMENTAÇÃO , DESTE PROJETO, ASSINADO, CARIMBADO EM TODAS AS FOLHAS , EM 2 CÓPIAS
E TAMBÉM EM ARQUIVO DIGITAL. A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA SÓ PODERÁ TER SEU INÍCIO APÓS A
ENTREGA DO PROJETO ANTES CITADO.
OBSERVAÇÃO 2 : A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ EMITIR UM LAUDO TÉCNICO DE COMPATIBILIDADE ESTRUTURAL ENTRE O
O PROJETO DA COBERTURA METÁLICA ELABORADO PELA VENCEDORA , CONFORME A OBSERVAÇÃO 1 , E O PROJETO DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO ELABORADO PELA PREFEITURA, OU SEJA, A VENCEDORA, DEVERÁ ELABORAR UM PROJETO PARA A
COBERTURA METÁLICA QUE ESTEJA DENTRO DA CAPACIDADE DE SUPORTE ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
( FUNDAÇÕES, PILAES E VIGAS ) ELABORADOS PELA PREFEITURA E EMITIR O LAUDO DE COMPATIBILIDADE ASSINADO PELO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO DA COBERTURA E PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA
DA EMPRESA VENCEDORA. DEVE SER EMITIDA UMA ART PELO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DA COBERTURA METÁLICA
PARA ESTE LAUDO TÉCNICO DE COMPATIBILIDADE, TUDO ISSO ANTES DA OBRA COMEÇAR
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO
1 |  | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova
1.1 |  | Serviços Prliminares
1.1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | Placa de obra conforme padão do ministério dos Esportes
1.1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | Depósito para guarda de materiais e ferramentas a ser construido junto a quadra existente
1.2 |  | Demolições
1.2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Demolição de trechos da arquibancada existente para construção da estrutura de concreto de suporte da cobertura
1.2.2 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Demolição de trechos dda laje de piso da quadra existente para construção da estrutura de concreto de suporte da cobertura
1.2.3 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Demolição de trechos das vigas do piso da quadra e demolição das vigas que formam a canaleta existente no entorno da quadra
1.3 |  | Transpotes
1.3.1 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | Retirada de todo o material demolido
1.3.2 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | Retirada de todo o material demolido
1.4 |  | Movimento de Terra
1.4.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | Escavação das cavas para construção das sapatas de fundação da estrutura de concreto de suporte da cobertura
1.4.2 | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | Reaterro das cavas para construção das sapatas de fundação da estrutura de concreto de suporte da cobertura
1.5 |  | Fundações de Concreto Armado
1.5.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concretagem dos blocos de fundação conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.5.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura dos blocos de fundação conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.5.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Armadura dos blocos de fundação conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.5.4 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Armadura dos blocos de fundação conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.6 |  | Viga 1 ( baldrame no perímetro entorno da quadra)
1.6.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concretagem das vigas baldrames conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.6.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura das vigas baldrame conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.6.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura das vigas baldrame conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.6.4 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | forma das vigas baldrame conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.7 |  | Viga 2 ( viga intermediária longitudinal ) P1-P7 / P8-P14
1.7.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concretagem das vigas intermediárias conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.7.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura das vigas intermediárias conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.7.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura das vigas intermediárias conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.7.4 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | Formas das vigas intermediárias conforme projeto de esturutras de concreto armado com aproveitamento para as vigas superiores
1.7.5 | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 | Escoras para as formas das vigas intermediárias conforme projeto de esturutras de concreto armado com aproveitamento para as vigas superiores
1.7.6 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | Andaimes para a montagem e concretagem das vigas intermediárias conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.8 |  | Viga 3 (viga de topo dos pilares longitudinal) P1-P7 / P8-P14
1.8.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concretagem das vigas superiores conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.8.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura das vigassuperiores conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.8.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura das vigas superiores conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.8.4 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | Andaimes para a montagem e concretagem das vigas intermediárias conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.9 |  | Pilar 1 (entre a sapata e o piso da quadra)
1.9.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concretagem do trecho dos pilares das sapatas até a viga baldrame conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.9.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura do trecho dos pilares das sapatas até a viga baldrame conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.9.3 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura do trecho dos pilares das sapatas até a viga baldrame conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.9.4 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | Formas do trecho dos pilares das sapatas até a viga baldrame conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.9.5 | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 | Formas do trecho dos pilares das sapatas até a viga baldrame conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.10 |  | Pilar 2 (entre o piso da quadra a viga intermediária )
1.10.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concretagem do trecho dos pilares da viga baldrame até a viga intermediaria conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.10.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura do trecho dos pilares da viga baldrame até a viga intermediaria conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.10.3 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura do trecho dos pilares da viga baldrame até a viga intermediaria conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.10.4 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | Forma do trecho dos pilares da viga baldrame até a viga intermediaria conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.11 |  | Pilar 3 (entre a viga intermediária e a viga de topo)
1.11.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concretagem do trecho dos pilares da viga intermediaria até a viga superior conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.11.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura do trecho dos pilares da viga intermediaria até a viga superior conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.11.3 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura do trecho dos pilares da viga intermediaria até a viga superior conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.11.4 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | Forma do trecho dos pilares da viga intermediaria até a viga superior conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.11.5 | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 | Forma do trecho dos pilares da viga intermediaria até a viga superior conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.11.6 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | Andaime do trecho dos pilares da viga intermediaria até a viga superior conforme projeto de esturutras de concreto armado
1.12 |  | Cobertura Metalica
1.12.1 | 72114 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | 7 tesouras em perfis metálicos .( A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FAZER E ENTREGAR , ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇO, O PROJETO COMPLETO E DETALAHADO DA COBERTURA METÁLICA, COM ART DO REPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO E PELA EXECUÇÃO )
1.12.2 | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | INSTALAÇÃO DAS 7 TESOURAS SOBRE OS APOIOS
1.12.3 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | ESTRUTURA METÁLICA PARA A FIXAÇÃO DAS TELHAS DE COBERTURA
1.12.4 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | Colocação das telhas de colbertura
1.12.5 | 75220 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | Cumeeira para fechamento e acabamento no vertice das água do telhado
1.12.6 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | Andaime para mentagem da estrutura metálica e cobertura
1.13 |  | Piso da Quadra
1.13.2 | 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | Apicoamento do piso existente para melhor aderência da camada de acabamento
1.13.3 | comp 01 | Pintura adesiva para o piso | Camada de tinta adesiva sobre o piso existente depois de apioaco
1.13.6 | 68325 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | Camada de concreto sobre toda a superficie do piso existente
1.13.7 | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Colocação de juntas em toda a superficie da camada de concreto nova
1.13.8 | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | A camada de concreto deverá ser polida no instante após a colocação do concreto segundo as normas técnicas
1.14 |  | Alambrado (substituição da tela)
1.14.1 | comp 02 | Colocação de tela no alambrado | Colocação de tela em toda a área de tubos do alambrado existente
1.14.2 | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | Em planta
1.14.3 | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | em planta
1.14.4 | 25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | Em planta
1.15 |  | Pintura Cobertura
1.15.1 | 73794/1 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | Pintura de toda a estrutura metálica da cobertura, tesouras e trama
1.16 |  | Pintura Tubos Alambrado
1.16.1 | comp 03 | Lixamento do tubos do alambrado | Lixamento para remoção de toda a camada de tinta e ferrugem existente nos tubos do alambrado existente
1.16.2 | 73794/1 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | Pintura de todos os tubos do alambrado existente
1.17 |  | Pintura da quadra
1.17.1 | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | Demarcação das linhas para futebol, volei e basquete
1.18 |  | Pintura estrutura de concreto
1.18.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | Aplicação do selador em toda a estrutura de concreto armado
1.18.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Pintura de toda a estrutura de concreto armado
1.19 |  | Arquibancada
1.19.1 | 87447 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | Reconfecção dos trechos da arquibancada que forem demolidos para construção da estrutura de concreto
1.19.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | Chapisco sobre a alvenaria usada na reconfecção da arquibancada
1.19.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Pntiura de todos os trechos em chapisco e alvenaria ( encosto) das arquibancadas
1.19.4 | 79500/2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | Pintura dos acentos da arquibancada
1.20 |  | Instalações Eletricas
1.20.1 | 74131/4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Quadro de distribuição para proteção dos circuitos de alimentação dos refletores
1.20.2 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | Disjuntores dos circuitos de alimentação
1.20.3 | 74246/1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | Repletores distribuidos conforme projeto
1.20.4 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Conforme projeto
1.20.5 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | alimentação dos circuitos conforme projeto
1.20.6 | comp 04 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA BIFASICA 50 A | Padrão de entrada de energia a ser construido ao lado da arquibancada em substituição ao existente
1.21 |  | VESTIÁRIOS E BANHEIROS
1.22 |  | Movimento de Terra - bnh e vestiários
1.22.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | Escavação das cavas de fundação para construção das sapatas
1.22.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Reaterro das cavas de fundação utilizando o material retirado na escavação
1.23 |  | Estrutura de concreto armado (sapatas )
1.23.1 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Armadura em cruz das sapatas das fundações
1.23.2 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concretagem das sapatas de fundação
1.24 |  | Estrutura de concreto armado (pilares )
1.24.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura transversal dos pilares de sustentação da estrutra de concreto armado
1.24.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura longitudinal dos pilares de sustentação da estrutra de concreto armado
1.24.3 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | Forma dos pilares de sustentação da estrutra de concreto armado
1.24.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concretagem dos pilares de sustentação da estrutra de concreto armado
1.25 |  | Estrutura de concreto armado (cinta )
1.25.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura transversal das cintas de sustentação da estrutra de concreto armado
1.25.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura longitudinal inferior das cintas de sustentação da estrutra de concreto armado
1.25.3 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | Forma das cintas de sustentação da estrutra de concreto armado
1.25.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concretagem das cintas de sustentação da estrutra de concreto armado
1.26 |  | Estrutura de concreto armado (viga superiores)
1.26.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura transversal das vigas superiores de sustentação da estrutra de concreto armado
1.26.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura longitudinal superior das vigas superiores de sustentação da estrutra de concreto armado
1.26.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura longitudinal inferior das vigas superiores de sustentação da estrutra de concreto armado
1.26.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Forma das vigas superiores de sustentação da estrutra de concreto armado
1.26.5 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concretagem das vigas superiores de sustentação da estrutra de concreto armado
1.27 |  | Estrutura de concreto armado (viga da empena)
1.27.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura transversal das vigas superiores de sustentação da estrutra de concreto armado
1.27.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura longitudinal superior das vigas superiores de sustentação da estrutra de concreto armado
1.27.3 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concretagem das vigas superiores de sustentação da estrutra de concreto armado
1.28 |  | Estrutura de concreto armado (laje piso)
1.28.1 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura em cruz da laje de piso
1.28.2 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concretagem da laja de piso
1.29 |  | Estrutura de concreto armado (laje cobertura)
1.29.1 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Armadura em cruz da laje de cobertura
1.29.2 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concretagem da laja de cobertura
1.29.3 | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | Forma para concretagem da laje de cobertura
1.29.4 | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 | Pontaletes de apoio da forma da laje de cobertura
1.30 |  | Alvenaria
1.30.1 | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | Alvenaria para paredes internas e externas descontadas as portas e janelas
1.31 |  | Revestimento interno
1.31.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | Revestimento para paredes internas
1.31.2 | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Revestimento para paredes internas
1.31.3 | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | Revestimento de paredes internas dos banheiros e da cozinha
1.32 |  | Revestimento externo
1.32.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | Revestimento para paredes externas
1.32.2 | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Revestimento para paredes externas
1.32.3 | comp 05 | REVESTIMENTYO EM PERDA GRANITICA MIRACEMA | Revestimento para paredes externas h= 0,90m
1.33 |  | Revestimento teto
1.33.1 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | Tinta textirizada apicada no teto da cozinha
1.34 |  | Revestimento piso interno
1.34.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | Contrapiso na área da laje de piso dos banheiros e e da cozinha
1.34.2 | 93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | Revestimento na área da laje de piso dos banheiros e da cozinha
1.35 |  | Calçada no entorno do anexo
1.35.1 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Confecção de calçada no entorno da edificação
1.35.2 | 73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | Acabamento da calçada
1.36 |  | Pintura
1.36.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Pintura das áreas de paredes internas e externas onde não existe revestimento ceramico ou em pedra
1.36.2 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | Fundo selador nas paredes internas e externas que receberão pintura acrilica
1.36.3 | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | Pintura das esquadrias de madeira - portas e basculantes
1.37 |  | Forro de pvc
1.37.1 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | Forro em pvc nos banheiros e no vestiário 02
1.38 |  | Cobertura metalica
1.38.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | Estrutura metálica para cobertura da edificação em uma água conforme planta
1.38.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | Cobertura da edificação em uma água conforme planta
1.39 |  | Esquadrias
1.39.1 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | conforme planta
1.39.2 | 90803 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | conforme planta
1.39.3 | 90829 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | conforme planta
1.39.4 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | conforme planta
1.39.5 | 90802 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | conforme planta
1.39.6 | 90828 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | conforme planta
1.39.7 | 38151 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | conforme planta
1.39.8 | comp 06 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA | conforme planta
1.39.9 | comp 07 | Porta para box dos banheiros | conforme planta
1.39.10 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | conforme planta
1.39.11 | 73774/1 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | conforme planta
1.40 |  | Instalações Hidrosanitárias
1.40.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | conforme planta
1.40.2 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | conforme planta
1.40.3 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | conforme planta
1.40.4 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | conforme planta
1.40.5 | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | conforme planta
1.40.6 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | conforme planta
1.40.7 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | conforme planta
1.40.8 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | conforme planta
1.40.9 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | conforme planta
1.40.10 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | conforme planta
1.40.11 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | conforme planta
1.40.12 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | conforme planta
1.40.13 | 74166/2 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | conforme planta
1.40.14 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | conforme planta
1.40.15 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | conforme planta
1.40.16 | 74234/1 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | conforme planta
1.40.17 | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | conforme planta
1.40.18 | 11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | conforme planta
1.40.19 | 7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | conforme planta
1.40.20 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | conforme planta
1.41 |  | Instalações eletricas
1.41.1 | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | conforme planta
1.41.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | conforme planta
1.41.3 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | conforme planta
1.41.4 | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | conforme planta
1.41.5 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | conforme planta
1.41.6 | 97606 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | conforme planta
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: |  | Luis Antonio Correa de Oliveira |  | Data: | 2019-07-30
CREA/CAU: |  | 1999120062
ART/RRT: |  | 0

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - (SELECIONAR) | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova |  | 798968 |  | 1013019-15/2013 |  | Prefeitura Municipal | [7 empty] | 1013019-15/2013 |  | Prefeitura Municipal
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
2 | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | quadra | [9 empty] | . | quadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | quadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | quadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L | F | LOTE | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova | [6 empty] | . | 1 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 3 | 1,50x2,00 m |  |  | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 2,00x2,00m |  |  | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | DEMOLIÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.14 | 7,0x2,20x2,20x1,52x0,1 |  |  | . | 3 | DEMOLIÇÕES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7.99 | (11x2,20x2,20x0,15) |  |  | . | 3 | DEMOLIÇÕES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1.75 | ((30,15+20,10+20,10)x0,08x0,20)+(7,0x2,0x2,20x0,2x0,10) |  |  | . | 3 | DEMOLIÇÕES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9. | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | TRANSPORTES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 1.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 14.88 | 5,14+7,99+1,75 |  |  | . | 4 | TRANSPORTES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 74.4 | 14,88m3x5Km |  |  | . | 4 | TRANSPORTES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12. | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S | F | Serviço | 1.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 143.52 | (cavas das fundações P1 até P14) + (cavas das fundções PC1, PC2,PC3 e PC4 ( 2,20 X 2,20 x 2,0 x 14 ) + ( 1,00 x 1,00 x 2,0 x 4 ) |  |  | . | 5 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 93.43 | ( P1 até P14) + ( PC1, PC2,PC3 e PC4 cava total - ( (sap. P1-P14 + sap. PC1-PC4 + 18 arranque )) = 143,52 - ( (2,20x2,20x0,65x14) + (1,00x1,00x0,50x4)+(0,5x0,3x1,5x18)) |  |  | . | 5 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15. | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | S | F | Serviço | 1.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 43.27 | (2,30x2,30x0,70x4)+(2,10x2,10x0,60x10)+(1,00x1,00x0,5x4) |  |  | . | 6 | FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15 | S | F | Serviço | 1.5.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 18 | 115,4mx0,15kg/m |  |  | . | 6 | FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15 | S | F | Serviço | 1.5.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 27 | 42,8mx0,63kg/m |  |  | . | 6 | FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15 | S | F | Serviço | 1.5.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2285 | 2285m x 1,0Kg/m |  |  | . | 6 | FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20. | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | Viga 1 ( baldrame no perímetro entorno da quadra) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | S | F | Serviço | 1.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 9.66 | (30,15+30,15+23,52+23,52)x0,45x0,2 |  |  | . | 7 | Viga 1 ( baldrame no perímetro entorno da quadra) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S | F | Serviço | 1.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 95 | (conforme tabela de comprimentos e pesos do projeto estrutural) 604,80mx0,157kg/m |  |  | . | 7 | Viga 1 ( baldrame no perímetro entorno da quadra) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S | F | Serviço | 1.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 373.28 | (conforme tabela de comprimentos e pesos do projeto estrutural) 592,50mx0,63kg/m |  |  | . | 7 | Viga 1 ( baldrame no perímetro entorno da quadra) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S | F | Serviço | 1.6.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 27.13 | 30,15x0,90 |  |  | . | 7 | Viga 1 ( baldrame no perímetro entorno da quadra) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25. | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | Viga 2 ( viga intermediária longitudinal ) P1-P7 / P8-P14 |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | S | F | Serviço | 1.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.43 | (30,15+30,15)x0,45x0,2 |  |  | . | 8 | Viga 2 ( viga intermediária longitudinal ) P1-P7 / P8-P14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25 | S | F | Serviço | 1.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 58.8 | (conforme tabela de comprimentos e pesos do projeto estrutural) 374,40mx0,157kg/m |  |  | . | 8 | Viga 2 ( viga intermediária longitudinal ) P1-P7 / P8-P14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25 | S | F | Serviço | 1.7.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 201.35 | (conforme tabela de comprimentos e pesos do projeto estrutural) 319,60mx0,63kg/m |  |  | . | 8 | Viga 2 ( viga intermediária longitudinal ) P1-P7 / P8-P14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25 | S | F | Serviço | 1.7.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 33.17 | 30,15x1,1 |  |  | . | 8 | Viga 2 ( viga intermediária longitudinal ) P1-P7 / P8-P14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25 | S | F | Serviço | 1.7.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 67.92 | 2,83x4x6 |  |  | . | 8 | Viga 2 ( viga intermediária longitudinal ) P1-P7 / P8-P14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25 | S | F | Serviço | 1.7.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 14 | 4,0x3,5 |  |  | . | 8 | Viga 2 ( viga intermediária longitudinal ) P1-P7 / P8-P14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32. | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | Viga 3 (viga de topo dos pilares longitudinal) P1-P7 / P8-P14 |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | S | F | Serviço | 1.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.43 | (30,15+30,15)x0,45x0,2 |  |  | . | 9 | Viga 3 (viga de topo dos pilares longitudinal) P1-P7 / P8-P14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 58.8 | (conforme tabela de comprimentos e pesos do projeto estrutural) 374,40mx0,157kg/m |  |  | . | 9 | Viga 3 (viga de topo dos pilares longitudinal) P1-P7 / P8-P14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 201.35 | (conforme tabela de comprimentos e pesos do projeto estrutural) 319,60mx0,63kg/m |  |  | . | 9 | Viga 3 (viga de topo dos pilares longitudinal) P1-P7 / P8-P14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.8.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 28 | 4,0x7,00 |  |  | . | 9 | Viga 3 (viga de topo dos pilares longitudinal) P1-P7 / P8-P14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37. | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | Pilar 1 (entre a sapata e o piso da quadra) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | S | F | Serviço | 1.9.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.4 | (18x0,5x0,30x2,0) |  |  | . | 10 | Pilar 1 (entre a sapata e o piso da quadra) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S | F | Serviço | 1.9.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 201.15 | (conforme tabela de comprimentos e pesos do projeto estrutural) 804,60mx0,25kg/m |  |  | . | 10 | Pilar 1 (entre a sapata e o piso da quadra) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S | F | Serviço | 1.9.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 882.64 | (conforme tabela de comprimentos e pesos do projeto estrutural) 882,64mx1,0kg/m |  |  | . | 10 | Pilar 1 (entre a sapata e o piso da quadra) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S | F | Serviço | 1.9.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 31.7 | 7x2,83x1,6 |  |  | . | 10 | Pilar 1 (entre a sapata e o piso da quadra) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S | F | Serviço | 1.9.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 84 | 7x4x3,00 |  |  | . | 10 | Pilar 1 (entre a sapata e o piso da quadra) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
43. | 2 | F | Nível 2 | 1.10. | Pilar 2 (entre o piso da quadra a viga intermediária ) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | S | F | Serviço | 1.10.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.94 | 14x0,50x0,3x2,83m |  |  | . | 11 | Pilar 2 (entre o piso da quadra a viga intermediária ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
43 | S | F | Serviço | 1.10.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 260.75 | (conforme tabela de comprimentos e pesos do projeto estrutural) 1043mx0,25kg/m |  |  | . | 11 | Pilar 2 (entre o piso da quadra a viga intermediária ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
43 | S | F | Serviço | 1.10.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 793.8 | (conforme tabela de comprimentos e pesos do projeto estrutural) 793,80mx1,0kg/m |  |  | . | 11 | Pilar 2 (entre o piso da quadra a viga intermediária ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
43 | S | F | Serviço | 1.10.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 14 | 4x3,5 |  |  | . | 11 | Pilar 2 (entre o piso da quadra a viga intermediária ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48. | 2 | F | Nível 2 | 1.11. | Pilar 3 (entre a viga intermediária e a viga de topo) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | S | F | Serviço | 1.11.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.94 | 14x0,50x0,3x2,83m |  |  | . | 12 | Pilar 3 (entre a viga intermediária e a viga de topo) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S | F | Serviço | 1.11.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 260.75 | (conforme tabela de comprimentos e pesos do projeto estrutural) 1043mx0,25kg/m |  |  | . | 12 | Pilar 3 (entre a viga intermediária e a viga de topo) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S | F | Serviço | 1.11.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 705.6 | (conforme tabela de comprimentos e pesos do projeto estrutural) 705,60mx1,0kg/m |  |  | . | 12 | Pilar 3 (entre a viga intermediária e a viga de topo) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S | F | Serviço | 1.11.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 31.7 | 7x2,83x1,6 |  |  | . | 12 | Pilar 3 (entre a viga intermediária e a viga de topo) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S | F | Serviço | 1.11.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 84 | 7x4x3,00 |  |  | . | 12 | Pilar 3 (entre a viga intermediária e a viga de topo) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S | F | Serviço | 1.11.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 28 | 4,0x7,00 |  |  | . | 12 | Pilar 3 (entre a viga intermediária e a viga de topo) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55. | 2 | F | Nível 2 | 1.12. | Cobertura Metalica |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | S | F | Serviço | 1.12.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 226.8 | (((12,96x2,5)/2)x2)x7 |  |  | . | 13 | Cobertura Metalica | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.12.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 14 | 7x 2 |  |  | . | 13 | Cobertura Metalica | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.12.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 833.33 | 25,92x32,15m |  |  | . | 13 | Cobertura Metalica | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.12.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 833.33 | 25,92x32,15m |  |  | . | 13 | Cobertura Metalica | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.12.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 32.15 | 32,15m - longitudinal |  |  | . | 13 | Cobertura Metalica | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.12.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 32 | 4x8 |  |  | . | 13 | Cobertura Metalica | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62. | 2 | F | Nível 2 | 1.13. | Piso da Quadra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | S | F | Serviço | 1.13.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 606.02 | 20,10x30,15 |  |  | . | 14 | Piso da Quadra | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S | F | Serviço | 1.13.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 606.02 | 20,10x30,15 |  |  | . | 14 | Piso da Quadra | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S | F | Serviço | 1.13.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 606.02 | 20,10x30,15 |  |  | . | 14 | Piso da Quadra | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S | F | Serviço | 1.13.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 606.02 | 1,0m / m2 |  |  | . | 14 | Piso da Quadra | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S | F | Serviço | 1.13.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 909.03 | 1,50CHP/m2 = 1,50x606,02 |  |  | . | 14 | Piso da Quadra | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
68. | 2 | F | Nível 2 | 1.14. | Alambrado (substituição da tela) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | S | F | Serviço | 1.14.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 502.5 | (20,1+20,1+30,15+30,15)x5,00m |  |  | . | 15 | Alambrado (substituição da tela) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
68 | S | F | Serviço | 1.14.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 15 | Alambrado (substituição da tela) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
68 | S | F | Serviço | 1.14.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 15 | Alambrado (substituição da tela) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
68 | S | F | Serviço | 1.14.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 15 | Alambrado (substituição da tela) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
73. | 2 | F | Nível 2 | 1.15. | Pintura Cobertura |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | S | F | Serviço | 1.15.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 530.06 | (Tesouras - 226,80m2/4) +(Tamas - 833,33m2/4)x 2 demãos = 530,06m2 |  |  | . | 16 | Pintura Cobertura | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
75. | 2 | F | Nível 2 | 1.16. | Pintura Tubos Alambrado |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | S | F | Serviço | 1.16.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 103.2 | (Area dos tubos = 657,0m x 0,157075m) |  |  | . | 17 | Pintura Tubos Alambrado | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
75 | S | F | Serviço | 1.16.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 106.4 | (Area dos tubos = 657,0m x 0,157075m)x 2 demaos= 106,40m2 |  |  | . | 17 | Pintura Tubos Alambrado | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
78. | 2 | F | Nível 2 | 1.17. | Pintura da quadra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | S | F | Serviço | 1.17.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 449 | (fut. = 155,00m ) + ( volei = 81,00m) + (basquete = 213,00m) |  |  | . | 18 | Pintura da quadra | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
80. | 2 | F | Nível 2 | 1.18. | Pintura estrutura de concreto |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | S | F | Serviço | 1.18.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 443.71 | (14x7,0x1,60)+(23,52x1,10x2)+(30,15x1,30x6)m2 |  |  | . | 19 | Pintura estrutura de concreto | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
80 | S | F | Serviço | 1.18.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 443.71 | (14x7,0x1,60)+(23,52x1,10x2)+(30,15x1,30x6)m2 |  |  | . | 19 | Pintura estrutura de concreto | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83. | 2 | F | Nível 2 | 1.19. | Arquibancada |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | S | F | Serviço | 1.19.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 19.15 | 7x1,80x1,52m |  |  | . | 20 | Arquibancada | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 1.19.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 19.15 | 7x1,80x1,52m |  |  | . | 20 | Arquibancada | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 1.19.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 98.92 | (0,45+0,38+0,37+0,32+0,13)x30,15+( 2 laterais = 3,34m2)+( parede dos fundos = 30,15x1,52) |  |  | . | 20 | Arquibancada | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 1.19.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 53.97 | (0,61+0,59+0,59)x30,15 |  |  | . | 20 | Arquibancada | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
88. | 2 | F | Nível 2 | 1.20. | Instalações Eletricas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | S | F | Serviço | 1.20.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 1 unidede |  |  | . | 21 | Instalações Eletricas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
88 | S | F | Serviço | 1.20.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7 | 7 |  |  | . | 21 | Instalações Eletricas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
88 | S | F | Serviço | 1.20.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 21 | 21 |  |  | . | 21 | Instalações Eletricas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
88 | S | F | Serviço | 1.20.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 213 | 213 |  |  | . | 21 | Instalações Eletricas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
88 | S | F | Serviço | 1.20.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 911 | 911 |  |  | . | 21 | Instalações Eletricas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
88 | S | F | Serviço | 1.20.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 1 |  |  | . | 21 | Instalações Eletricas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
95. | 2 | F | Nível 2 | 1.21. | VESTIÁRIOS E BANHEIROS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96. | 2 | F | Nível 2 | 1.22. | Movimento de Terra - bnh e vestiários |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | S | F | Serviço | 1.22.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 9.72 | 8x0,9x0,9x1,50 |  |  | . | 22 | Movimento de Terra - bnh e vestiários | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.22.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 6.8 | (8x0,9x0,9x1,10)-(8x0,15x0,25x1,10) |  |  | . | 22 | Movimento de Terra - bnh e vestiários | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99. | 2 | F | Nível 2 | 1.23. | Estrutura de concreto armado (sapatas ) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | S | F | Serviço | 1.23.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 22.46 | (8x0,9x8)x0,39 kg/m |  |  | . | 23 | Estrutura de concreto armado (sapatas ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S | F | Serviço | 1.23.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2.6 | 8x0,9x0,9x0,4 |  |  | . | 23 | Estrutura de concreto armado (sapatas ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
102. | 2 | F | Nível 2 | 1.24. | Estrutura de concreto armado (pilares ) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | S | F | Serviço | 1.24.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 29.12 | ((6,8x4x0,65)/0,15)+((5,20x4x0,65)/0,15)x0,14kg/m |  |  | . | 24 | Estrutura de concreto armado (pilares ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
102 | S | F | Serviço | 1.24.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 93.6 | (6x6,8x2)+(4x6,8x2)+(6x5,20x2)+(4x5,20x2)x0,39kg/m |  |  | . | 24 | Estrutura de concreto armado (pilares ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
102 | S | F | Serviço | 1.24.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 9.6 | 4x3,0x0,80 |  |  | . | 24 | Estrutura de concreto armado (pilares ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
102 | S | F | Serviço | 1.24.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1.8 | (4x6,8x0,15x0,25)+(4x5,20x0,15x0,25) |  |  | . | 24 | Estrutura de concreto armado (pilares ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
107. | 2 | F | Nível 2 | 1.25. | Estrutura de concreto armado (cinta ) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | S | F | Serviço | 1.25.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 24.45 | ((26,20x0,95)/0,15)x0,14kg/m |  |  | . | 25 | Estrutura de concreto armado (cinta ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
107 | S | F | Serviço | 1.25.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 40.87 | (4x26,20)x 0,39kg/m |  |  | . | 25 | Estrutura de concreto armado (cinta ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
107 | S | F | Serviço | 1.25.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 8.14 | 7,40x1,10 |  |  | . | 25 | Estrutura de concreto armado (cinta ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
107 | S | F | Serviço | 1.25.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1.57 | 26,2x0,15x0,40 |  |  | . | 25 | Estrutura de concreto armado (cinta ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112. | 2 | F | Nível 2 | 1.26. | Estrutura de concreto armado (viga superiores) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | S | F | Serviço | 1.26.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 16.87 | ((26,20x0,65)/0,15)x0,14kg/m |  |  | . | 26 | Estrutura de concreto armado (viga superiores) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 1.26.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7.45 | (14,90x2)x0,25kg/m |  |  | . | 26 | Estrutura de concreto armado (viga superiores) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 1.26.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 26.24 | ((11,30x2)+(14,9x3))x0,39kg/m |  |  | . | 26 | Estrutura de concreto armado (viga superiores) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 1.26.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 18.98 | ((11,30x3))x0,56kg/m |  |  | . | 26 | Estrutura de concreto armado (viga superiores) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 1.26.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0.94 | (26,2x0,12x0,30) |  |  | . | 26 | Estrutura de concreto armado (viga superiores) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118. | 2 | F | Nível 2 | 1.27. | Estrutura de concreto armado (viga da empena) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | S | F | Serviço | 1.27.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7.24 | ((19,9x0,39)/0,15)x0,14kg/m |  |  | . | 27 | Estrutura de concreto armado (viga da empena) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S | F | Serviço | 1.27.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 19.9 | ((19,9x4))x0,25kg/m |  |  | . | 27 | Estrutura de concreto armado (viga da empena) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S | F | Serviço | 1.27.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0.36 | 19,9x0,12x0,15 |  |  | . | 27 | Estrutura de concreto armado (viga da empena) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
122. | 2 | F | Nível 2 | 1.28. | Estrutura de concreto armado (laje piso) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | S | F | Serviço | 1.28.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 85.1 | (((7,40x3,45)/0,15)x2)x0,25kg/m |  |  | . | 28 | Estrutura de concreto armado (laje piso) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
122 | S | F | Serviço | 1.28.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2.55 | 7,40x3,45x0,1 |  |  | . | 28 | Estrutura de concreto armado (laje piso) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125. | 2 | F | Nível 2 | 1.29. | Estrutura de concreto armado (laje cobertura) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | S | F | Serviço | 1.29.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 48.3 | ((2,80x3,45)/0,15)x2)x0,25kg/m |  |  | . | 29 | Estrutura de concreto armado (laje cobertura) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125 | S | F | Serviço | 1.29.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0.97 | 2,80x3,45x0,1 |  |  | . | 29 | Estrutura de concreto armado (laje cobertura) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125 | S | F | Serviço | 1.29.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 9.66 | 2,8x3,045 |  |  | . | 29 | Estrutura de concreto armado (laje cobertura) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125 | S | F | Serviço | 1.29.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 27 | 9x3,00 |  |  | . | 29 | Estrutura de concreto armado (laje cobertura) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
130. | 2 | F | Nível 2 | 1.30. | Alvenaria |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | S | F | Serviço | 1.30.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 90.99 | (26,2x2,8)+(1,8x2,8)+(6,8x1,85)+(6,8x0,35)+ (empenas laterais 6,93m3) - ( portas e janelas 9,30m2) |  |  | . | 30 | Alvenaria | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132. | 2 | F | Nível 2 | 1.31. | Revestimento interno |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | S | F | Serviço | 1.31.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 99 | (12,58m2 + 2,38m2 + 6,93m2 ) + (32,50x3,0) - (portas e janelas 9,30m2) |  |  | . | 31 | Revestimento interno | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132 | S | F | Serviço | 1.31.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 99 | (12,58m2 + 2,38m2 + 6,93m2 ) + (32,50x3,0) - (portas e janelas 9,30m2) |  |  | . | 31 | Revestimento interno | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132 | S | F | Serviço | 1.31.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 52.32 | (32,5x1,60)-(0,9x2x1,60)-(0,8x2x1,60)+(1,8x2x1,60) |  |  | . | 31 | Revestimento interno | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
136. | 2 | F | Nível 2 | 1.32. | Revestimento externo |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | S | F | Serviço | 1.32.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 82.03 | (empenas 21,89m2)+(21,7x3,20)-(postas e janela 9,30m2) |  |  | . | 32 | Revestimento externo | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
136 | S | F | Serviço | 1.32.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 82.03 | (empenas 21,89m2)+(21,7x3,20)-(postas e janela 9,30m2) |  |  | . | 32 | Revestimento externo | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
136 | S | F | Serviço | 1.32.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 16.47 | (21,70x0,9)-(portas 3,06m2) |  |  | . | 32 | Revestimento externo | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
140. | 2 | F | Nível 2 | 1.33. | Revestimento teto |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | S | F | Serviço | 1.33.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7.88 | 3,15x2,5 |  |  | . | 33 | Revestimento teto | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
142. | 2 | F | Nível 2 | 1.34. | Revestimento piso interno |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | S | F | Serviço | 1.34.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 21.15 | (1,80x1,50x2)+(2,5x3,15x2) |  |  | . | 34 | Revestimento piso interno | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
142 | S | F | Serviço | 1.34.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 21.15 | (1,80x1,50x2)+(2,5x3,15x2) |  |  | . | 34 | Revestimento piso interno | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
145. | 2 | F | Nível 2 | 1.35. | Calçada no entorno do anexo |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | S | F | Serviço | 1.35.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0.95 | ((8,40x0,50x2)+(3,45x0,5x2))x0,08 |  |  | . | 35 | Calçada no entorno do anexo | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
145 | S | F | Serviço | 1.35.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 11.85 | (8,40x0,50x2)+(3,45x0,5x2) |  |  | . | 35 | Calçada no entorno do anexo | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
148. | 2 | F | Nível 2 | 1.36. | Pintura |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | S | F | Serviço | 1.36.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 112.24 | 99,00m2-52,30m2+682,03m2-16,47m2 |  |  | . | 36 | Pintura | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
148 | S | F | Serviço | 1.36.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 112.24 | 99,00m2-52,30m2+682,03m2-16,47m2 |  |  | . | 36 | Pintura | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
148 | S | F | Serviço | 1.36.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 21.62 | (0,9x2x2,10)+(0,13x2x5,1)+(0,8x2x2,1)+(0,13x2x5,0)+(0,6x1,60x2x6)+(0,60x0,60x2x0,15)+(0,60x1,20x2x0,15) |  |  | . | 36 | Pintura | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
152. | 2 | F | Nível 2 | 1.37. | Forro de pvc |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | S | F | Serviço | 1.37.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 13.28 | (1,80x1,5x2)+(2,50x3,15) |  |  | . | 37 | Forro de pvc | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
154. | 2 | F | Nível 2 | 1.38. | Cobertura metalica |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | S | F | Serviço | 1.38.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 42.15 | 4,79x8,80 |  |  | . | 38 | Cobertura metalica | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
154 | S | F | Serviço | 1.38.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 42.15 | 4,79x8,80 |  |  | . | 38 | Cobertura metalica | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157. | 2 | F | Nível 2 | 1.39. | Esquadrias |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | S | F | Serviço | 1.39.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | em planta |  |  | . | 39 | Esquadrias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.39.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | em planta |  |  | . | 39 | Esquadrias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.39.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 20 | (2,10+2,10+0,80)x2 lados x 2 portas = 20m |  |  | . | 39 | Esquadrias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.39.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | em planta |  |  | . | 39 | Esquadrias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.39.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | em planta |  |  | . | 39 | Esquadrias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.39.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 20 | (2,10+2,10+0,80)x2 lados x 2 portas = 20m |  |  | . | 39 | Esquadrias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.39.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | em planta |  |  | . | 39 | Esquadrias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.39.8. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2.16 | (0,6x0,6x2)+(0,6x1,2x2) |  |  | . | 39 | Esquadrias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.39.9. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 4 |  |  | . | 39 | Esquadrias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.39.10. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1.95 | (0,6x0,6x2x0,9)+(0,6x1,20x2x0,9) |  |  | . | 39 | Esquadrias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.39.11. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 8.4 | (4x1,0x1,80)+(2x1,40x1,80)-(4x0,6x1,60) |  |  | . | 39 | Esquadrias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169. | 2 | F | Nível 2 | 1.40. | Instalações Hidrosanitárias |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | S | F | Serviço | 1.40.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 32 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.8. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.9. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 12 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.10. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 24 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.11. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 6 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.12. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 12 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.13. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.14. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 6 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.15. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 12 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.16. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.17. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.18. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.19. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
169 | S | F | Serviço | 1.40.20. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | em planta |  |  | . | 40 | Instalações Hidrosanitárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
190. | 2 | F | Nível 2 | 1.41. | Instalações eletricas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | S | F | Serviço | 1.41.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | em planta |  |  | . | 41 | Instalações eletricas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
190 | S | F | Serviço | 1.41.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | em planta |  |  | . | 41 | Instalações eletricas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
190 | S | F | Serviço | 1.41.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | em planta |  |  | . | 41 | Instalações eletricas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
190 | S | F | Serviço | 1.41.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | em planta |  |  | . | 41 | Instalações eletricas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
190 | S | F | Serviço | 1.41.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | em planta |  |  | . | 41 | Instalações eletricas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
190 | S | F | Serviço | 1.41.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | em planta |  |  | . | 41 | Instalações eletricas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
Santo Antonio de Pádua / RJ
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | quadra 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Luis Antonio Correa de Oliveira | [7 empty] | quadra 4: Nome: Luis Antonio Correa de Oliveira
[5 empty] | 2021-01-17 |  |  | CREA/CAU: 1999120062 | [7 empty] | quadra 4: CREA/CAU: 1999120062
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | quadra 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | 0
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2. | 2 |  | 0
3. | 3 |  | 0
4. | 4 |  | 0
5. | 5 |  | 0
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
10. | 10 |  | 0
11. | 11 |  | 0
12. | 12 |  | 0
13. | 13 |  | 0
14. | 14 |  | 0
15. | 15 |  | 0
16. | 16 |  | 0
17. | 17 |  | 0
18. | 18 |  | 0
19. | 19 |  | 0
20. | 20 |  | 0
21. | 21 |  | 0
22. | 22 |  | 0
23. | 23 |  | 0
24. | 24 |  | 0
25. | 25 |  | 0
26. | 26 |  | 0
27. | 27 |  | 0
28. | 28 |  | 0
29. | 29 |  | 0
30. | 30 |  | 0
31. | 31 |  | 0
32. | 32 |  | 0
33. | 33 |  | 0
34. | 34 |  | 0
35. | 35 |  | 0
36. | 36 |  | 0
37. | 37 |  | 0
38. | 38 |  | 0
39. | 39 |  | 0
40. | 40 |  | 0
41. | 41 |  | 0
42. | 42 |  | 0
43. | 43 |  | 0
44. | 44 |  | 0
45. | 45 |  | 0
46. | 46 |  | 0
47. | 47 |  | 0
48. | 48 |  | 0
49. | 49 |  | 0
50. | 50 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | (SELECIONAR) | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 1013019-15/2013 |  | 798968 | Prefeitura Municipal | [8 empty] | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova |  |  |  |  | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01
1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova |  |  | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 504648.6 | % Período: | 6.008% | 13.43% | 5.56% | 6.582% | 29.47% | 26.6% | 2.546% | 1.637% | 3.223% | 4.934% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 30321.481 | 67791.109 | 28060.28 | 33214.93 | 148744.38 | 134241.72 | 12846.264 | 8263.176 | 16265.38 | 24899.88 | 0 | 0
2 | 0.0256 | 0 | 0% | 2 | F | 0% | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 122 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4724.78 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-09-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 4724.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.0256 | 0 | 0% | 5 | F | 0% | 1.2. | DEMOLIÇÕES |  |  | 2 | 119 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4237.95 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-09-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 4237.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.0256 | 0 | 0% | 9 | F | 0% | 1.3. | TRANSPORTES |  |  | 2 | 116 | 2 | 0 | 0 | 2 | 253.26 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-09-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 253.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.0256 | 0 | 0% | 12 | F | 0% | 1.4. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 2 | 113 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7415.24 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-09-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 7415.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.0256 | 0 | 0% | 15 | F | 0% | 1.5. | FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO |  |  | 2 | 110 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45634.17 | % Período: | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-09-01: 30%; 2020-10-01: 70%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 13690.251 | 31943.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.0256 | 0 | 0% | 20 | F | 0% | 1.6. | Viga 1 ( baldrame no perímetro entorno da quadra) |  |  | 2 | 107 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14329.82 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-10-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 14329.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.0256 | 0 | 0% | 25 | F | 0% | 1.7. | Viga 2 ( viga intermediária longitudinal ) P1-P7 / P8-P14 |  |  | 2 | 104 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11401.86 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-11-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 11401.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.0256 | 0 | 0% | 32 | F | 0% | 1.8. | Viga 3 (viga de topo dos pilares longitudinal) P1-P7 / P8-P14 |  |  | 2 | 101 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6992.51 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-12-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 6992.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.0256 | 0 | 0% | 37 | F | 0% | 1.9. | Pilar 1 (entre a sapata e o piso da quadra) |  |  | 2 | 98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21517.37 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-10-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 21517.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.0256 | 0 | 0% | 43 | F | 0% | 1.10. | Pilar 2 (entre o piso da quadra a viga intermediária ) |  |  | 2 | 95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16658.42 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-11-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 16658.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.0256 | 0 | 0% | 48 | F | 0% | 1.11. | Pilar 3 (entre a viga intermediária e a viga de topo) |  |  | 2 | 92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21495.3 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-12-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 21495.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.0256 | 0 | 0% | 55 | F | 0% | 1.12. | Cobertura Metalica |  |  | 2 | 89 | 2 | 0 | 0 | 2 | 132821.38 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-01-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132821.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.0256 | 0 | 0% | 62 | F | 0% | 1.13. | Piso da Quadra |  |  | 2 | 86 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58617.29 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58617.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.0256 | 0 | 0% | 68 | F | 0% | 1.14. | Alambrado (substituição da tela) |  |  | 2 | 83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32186.11 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32186.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.0256 | 0 | 0% | 73 | F | 0% | 1.15. | Pintura Cobertura |  |  | 2 | 80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15923 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-01-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.0256 | 0 | 0% | 75 | F | 0% | 1.16. | Pintura Tubos Alambrado |  |  | 2 | 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4165.31 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0.0256 | 0 | 0% | 78 | F | 0% | 1.17. | Pintura da quadra |  |  | 2 | 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7601.57 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7601.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.0256 | 0 | 0% | 80 | F | 0% | 1.18. | Pintura estrutura de concreto |  |  | 2 | 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8936.32 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8936.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.0256 | 0 | 0% | 83 | F | 0% | 1.19. | Arquibancada |  |  | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4727.12 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-12-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 4727.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.0256 | 0 | 0% | 88 | F | 0% | 1.20. | Instalações Eletricas |  |  | 2 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22735.12 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22735.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 1 | 0% | 95 |  | Linha | 1.21. | VESTIÁRIOS E BANHEIROS |  |  | 2 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2020-09-01 to 2021-08-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0.0256 | 0 | 0% | 96 | F | 0% | 1.22. | Movimento de Terra - bnh e vestiários |  |  | 2 | 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 852.39 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-03-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.0256 | 0 | 0% | 99 | F | 0% | 1.23. | Estrutura de concreto armado (sapatas ) |  |  | 2 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1459.63 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-03-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0.0256 | 0 | 0% | 102 | F | 0% | 1.24. | Estrutura de concreto armado (pilares ) |  |  | 2 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4173.1 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-03-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4173.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.0256 | 0 | 0% | 107 | F | 0% | 1.25. | Estrutura de concreto armado (cinta ) |  |  | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2756.76 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-03-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0.0256 | 0 | 0% | 112 | F | 0% | 1.26. | Estrutura de concreto armado (viga superiores) |  |  | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1560.76 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-04-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560.76 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.0256 | 0 | 0% | 118 | F | 0% | 1.27. | Estrutura de concreto armado (viga da empena) |  |  | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 657.92 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-04-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.92 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0.0256 | 0 | 0% | 122 | F | 0% | 1.28. | Estrutura de concreto armado (laje piso) |  |  | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2419.57 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-04-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419.57 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.0256 | 0 | 0% | 125 | F | 0% | 1.29. | Estrutura de concreto armado (laje cobertura) |  |  | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2080.19 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-04-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.19 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.0256 | 0 | 0% | 130 | F | 0% | 1.30. | Alvenaria |  |  | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5149.12 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-03-01: 70%; 2021-04-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604.384 | 1544.736 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0.0256 | 0 | 0% | 132 | F | 0% | 1.31. | Revestimento interno |  |  | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4980.04 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-05-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980.04 | 0 | 0 | 0
33 | 0.0256 | 0 | 0% | 136 | F | 0% | 1.32. | Revestimento externo |  |  | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3774.51 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-05-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774.51 | 0 | 0 | 0
34 | 0.0256 | 0 | 0% | 140 | F | 0% | 1.33. | Revestimento teto |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 180.45 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-05-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.45 | 0 | 0 | 0
35 | 0.0256 | 0 | 0% | 142 | F | 0% | 1.34. | Revestimento piso interno |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1687.77 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-05-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.77 | 0 | 0 | 0
36 | 0.0256 | 0 | 0% | 145 | F | 0% | 1.35. | Calçada no entorno do anexo |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 796.61 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-05-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.61 | 0 | 0 | 0
37 | 0.0256 | 0 | 0% | 148 | F | 0% | 1.36. | Pintura |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2921.69 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-06-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.69 | 0 | 0
38 | 0.0256 | 0 | 0% | 152 | F | 0% | 1.37. | Forro de pvc |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 697.6 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-05-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.6 | 0 | 0 | 0
39 | 0.0256 | 0 | 0% | 154 | F | 0% | 1.38. | Cobertura metalica |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4148.4 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-05-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4148.4 | 0 | 0 | 0
40 | 0.0256 | 0 | 0% | 157 | F | 0% | 1.39. | Esquadrias |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9389.28 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-06-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9389.28 | 0 | 0
41 | 0.0256 | 0 | 0% | 169 | F | 0% | 1.40. | Instalações Hidrosanitárias |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11008.82 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-06-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11008.82 | 0 | 0
42 | 0.0256 | 0 | 0% | 190 | F | 0% | 1.41. | Instalações eletricas |  |  | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1580.09 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2021-06-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580.09 | 0 | 0
43 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2020-09-01 to 2021-08-01
|  |  |  | 2 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2020-09-01 to 2021-08-01
|  |  |  | 3 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2020-09-01 to 2021-08-01
|  |  |  | 4 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2020-09-01 to 2021-08-01
|  |  |  | 5 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2020-09-01 to 2021-08-01
|  |  |  | 6 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2020-09-01 to 2021-08-01
|  |  |  | 7 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 8 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2020-09-01 to 2021-08-01
|  |  |  | 8 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 9 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2020-09-01 to 2021-08-01
|  |  |  | 9 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 504,648.60000 | [8 empty] | 504648.6 |  | %: | 6.008% | 13.43% | 5.56% | 6.582% | 29.47% | 26.6% | 2.546% | 1.637% | 3.223% | 4.934% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 29545.25 | 66055.66 | 27341.93 | 32364.63 | 144936.53 | 130805.13 | 12517.4 | 8051.64 | 15848.98 | 24262.45 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 776.23 | 1735.45 | 718.35 | 850.3 | 3807.85 | 3436.59 | 328.87 | 211.53 | 416.4 | 637.43 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 30321.48 | 67791.11 | 28060.28 | 33214.93 | 148744.38 | 134241.72 | 12846.26 | 8263.18 | 16265.38 | 24899.88 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 6.008% | 19.44% | 25% | 31.58% | 61.06% | 87.66% | 90.21% | 91.84% | 95.07% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 29545.25 | 95600.91 | 122942.84 | 155307.47 | 300244 | 431049.13 | 443566.53 | 451618.17 | 467467.15 | 491729.6 | 491729.6 | 491729.6 | 491729.6
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 776.2299 | 2511.6823 | 3230.0255 | 4080.3277 | 7888.1838 | 11324.7718 | 11653.6362 | 11865.1735 | 12281.5672 | 12919.0042 | 12919.0042 | 12919.0042 | 12919.0042
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 30321.481 | 98112.59 | 126172.87 | 159387.8 | 308132.18 | 442373.9 | 455220.164 | 463483.34 | 479748.72 | 504648.6 | 504648.6 | 504648.6 | 504648.6
F
[5 empty] | F |  | Santo Antonio de Pádua / RJ
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2021-03-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2021-03-01: Nome: Luis Antonio Correa de Oliveira
[5 empty] | F |  | 2021-01-17 | [11 empty] | 2021-03-01: CREA/CAU: 1999120062
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2021-03-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | quadra | quadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | quadra 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 3 | DEMOLIÇÕES
F | 4 | TRANSPORTES
F | 5 | MOVIMENTO DE TERRA
F | 6 | FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO
F | 7 | Viga 1 ( baldrame no perímetro entorno da quadra)
F | 8 | Viga 2 ( viga intermediária longitudinal ) P1-P7 / P8-P14
F | 9 | Viga 3 (viga de topo dos pilares longitudinal) P1-P7 / P8-P14
F | 10 | Pilar 1 (entre a sapata e o piso da quadra)
F | 11 | Pilar 2 (entre o piso da quadra a viga intermediária )
F | 12 | Pilar 3 (entre a viga intermediária e a viga de topo)
F | 13 | Cobertura Metalica
F | 14 | Piso da Quadra
F | 15 | Alambrado (substituição da tela)
F | 16 | Pintura Cobertura
F | 17 | Pintura Tubos Alambrado
F | 18 | Pintura da quadra
F | 19 | Pintura estrutura de concreto
F | 20 | Arquibancada
F | 21 | Instalações Eletricas
F | 22 | Movimento de Terra - bnh e vestiários
F | 23 | Estrutura de concreto armado (sapatas )
F | 24 | Estrutura de concreto armado (pilares )
F | 25 | Estrutura de concreto armado (cinta )
F | 26 | Estrutura de concreto armado (viga superiores)
F | 27 | Estrutura de concreto armado (viga da empena)
F | 28 | Estrutura de concreto armado (laje piso)
F | 29 | Estrutura de concreto armado (laje cobertura)
F | 30 | Alvenaria
F | 31 | Revestimento interno
F | 32 | Revestimento externo
F | 33 | Revestimento teto
F | 34 | Revestimento piso interno
F | 35 | Calçada no entorno do anexo
F | 36 | Pintura
F | 37 | Forro de pvc
F | 38 | Cobertura metalica
F | 39 | Esquadrias
F | 40 | Instalações Hidrosanitárias
F | 41 | Instalações eletricas
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | (SELECIONAR) | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 1013019-15/2013 |  | 798968 |  | Prefeitura Municipal | [6 empty] | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova | [6 empty] | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | quadra | quadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | quadra 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 3 | DEMOLIÇÕES
F | 4 | TRANSPORTES
F | 5 | MOVIMENTO DE TERRA
F | 6 | FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO
F | 7 | Viga 1 ( baldrame no perímetro entorno da quadra)
F | 8 | Viga 2 ( viga intermediária longitudinal ) P1-P7 / P8-P14
F | 9 | Viga 3 (viga de topo dos pilares longitudinal) P1-P7 / P8-P14
F | 10 | Pilar 1 (entre a sapata e o piso da quadra)
F | 11 | Pilar 2 (entre o piso da quadra a viga intermediária )
F | 12 | Pilar 3 (entre a viga intermediária e a viga de topo)
F | 13 | Cobertura Metalica
F | 14 | Piso da Quadra
F | 15 | Alambrado (substituição da tela)
F | 16 | Pintura Cobertura
F | 17 | Pintura Tubos Alambrado
F | 18 | Pintura da quadra
F | 19 | Pintura estrutura de concreto
F | 20 | Arquibancada
F | 21 | Instalações Eletricas
F | 22 | Movimento de Terra - bnh e vestiários
F | 23 | Estrutura de concreto armado (sapatas )
F | 24 | Estrutura de concreto armado (pilares )
F | 25 | Estrutura de concreto armado (cinta )
F | 26 | Estrutura de concreto armado (viga superiores)
F | 27 | Estrutura de concreto armado (viga da empena)
F | 28 | Estrutura de concreto armado (laje piso)
F | 29 | Estrutura de concreto armado (laje cobertura)
F | 30 | Alvenaria
F | 31 | Revestimento interno
F | 32 | Revestimento externo
F | 33 | Revestimento teto
F | 34 | Revestimento piso interno
F | 35 | Calçada no entorno do anexo
F | 36 | Pintura
F | 37 | Forro de pvc
F | 38 | Cobertura metalica
F | 39 | Esquadrias
F | 40 | Instalações Hidrosanitárias
F | 41 | Instalações eletricas
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: quadra 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | quadra 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: quadra 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | quadra 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | Santo Antonio de Pádua / RJ
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 0 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 2.56% | 2.56%
|  |  | 1013019-15/2013 |  | 798968 | Prefeitura Municipal |  |  | Santo Antonio de Pádua / RJ
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova | [7 empty] | (SELECIONAR) | 975000 | 12919 | 987919 | [6 empty] | 2.56% | 2.56% | -93.2%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 483270.4 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova |  | 1 |  | LOTE 1 | 491729.6 | 12919 | 0 | 504648.6 |  |  |  | Proporcional | 504648.6 | 0 | 491729.5958 | 12919.0042 | 0 | TRUE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 491729.6 | 12919 | 0 | 504648.6 | [6 empty] | 491729.6 | 12919 | 0
| T% | F | [8 empty] | 97.44% | 2.56% | 0% | 100%
Observações:
Santo Antonio de Pádua / RJ
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Paulo Roberto Pinheiro Pinto
|  |  | 2021-01-17 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito Municipal
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | Prefeitura Municipal |  | 1013019-15/2013 |  |  | 798968 | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | Santo Antonio de Pádua / RJ |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 196 | F | 1. | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova | - | 0 | 0 | 504648.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 4724.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 3 | 499.38 | 1498.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 806.66 | 3226.64 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.2. | DEMOLIÇÕES | - | 0 | 0 | 4237.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.14 | 67.14 | 345.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7.99 | 331.86 | 2651.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1.75 | 709.31 | 1241.29 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.3. | TRANSPORTES | - | 0 | 0 | 253.26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 14.88 | 4.87 | 72.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 74.4 | 2.43 | 180.79 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.4. | MOVIMENTO DE TERRA | - | 0 | 0 | 7415.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 143.52 | 44.48 | 6383.77 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 93.43 | 11.04 | 1031.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.5. | FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO | - | 0 | 0 | 45634.17 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 43.27 | 422.23 | 18269.89 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 18 | 20.32 | 365.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 27 | 14.01 | 378.27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2285 | 11.65 | 26620.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.6. | Viga 1 ( baldrame no perímetro entorno da quadra) | - | 0 | 0 | 14329.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 9.66 | 422.23 | 4078.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 95 | 20.32 | 1930.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 373.28 | 13.91 | 5192.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 27.13 | 115.31 | 3128.36 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.7. | Viga 2 ( viga intermediária longitudinal ) P1-P7 / P8-P14 | - | 0 | 0 | 11401.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.43 | 422.23 | 2292.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 58.8 | 20.32 | 1194.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 201.35 | 13.91 | 2800.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 33.17 | 115.31 | 3824.83 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 67.92 | 13.79 | 936.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 14 | 25.15 | 352.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.8. | Viga 3 (viga de topo dos pilares longitudinal) P1-P7 / P8-P14 | - | 0 | 0 | 6992.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.43 | 422.23 | 2292.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 58.8 | 20.32 | 1194.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 201.35 | 13.91 | 2800.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 28 | 25.15 | 704.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.9. | Pilar 1 (entre a sapata e o piso da quadra) | - | 0 | 0 | 21517.37 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.4 | 422.23 | 2280.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 201.15 | 18.03 | 3626.73 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 882.64 | 11.46 | 10115.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 31.7 | 136.82 | 4337.19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 84 | 13.79 | 1158.36 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.10. | Pilar 2 (entre o piso da quadra a viga intermediária ) | - | 0 | 0 | 16658.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.94 | 422.23 | 2508.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 260.75 | 18.03 | 4701.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 793.8 | 11.46 | 9096.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 14 | 25.15 | 352.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.11. | Pilar 3 (entre a viga intermediária e a viga de topo) | - | 0 | 0 | 21495.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 5.94 | 422.23 | 2508.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 260.75 | 18.03 | 4701.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 705.6 | 11.46 | 8086.18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 31.7 | 136.82 | 4337.19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 84 | 13.79 | 1158.36 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 28 | 25.15 | 704.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.12. | Cobertura Metalica | - | 0 | 0 | 132821.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 226.8 | 181.13 | 41080.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 14 | 429.91 | 6018.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 833.33 | 45.29 | 37741.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 833.33 | 53.13 | 44274.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 32.15 | 90.24 | 2901.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 32 | 25.15 | 804.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.13. | Piso da Quadra | - | 0 | 0 | 58617.29 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 606.02 | 10.3 | 6242.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 606.02 | 13.4 | 8120.67 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 606.02 | 66.26 | 40154.89 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 606.02 | 1.11 | 672.68 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 909.03 | 3.77 | 3427.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.14. | Alambrado (substituição da tela) | - | 0 | 0 | 32186.11 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 502.5 | 48.67 | 24456.68 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 2241.92 | 2241.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 3692.92 | 3692.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 1794.59 | 1794.59 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.15. | Pintura Cobertura | - | 0 | 0 | 15923 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 530.06 | 30.04 | 15923 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.16. | Pintura Tubos Alambrado | - | 0 | 0 | 4165.31 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 103.2 | 9.39 | 969.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 106.4 | 30.04 | 3196.26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.17. | Pintura da quadra | - | 0 | 0 | 7601.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 449 | 16.93 | 7601.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.18. | Pintura estrutura de concreto | - | 0 | 0 | 8936.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 443.71 | 3.32 | 1473.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 443.71 | 16.82 | 7463.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.19. | Arquibancada | - | 0 | 0 | 4727.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 19.15 | 71.75 | 1374.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 19.15 | 5.13 | 98.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 98.92 | 16.82 | 1663.83 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 53.97 | 29.48 | 1591.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.20. | Instalações Eletricas | - | 0 | 0 | 22735.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 427.81 | 427.81 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7 | 75.59 | 529.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 21 | 340.57 | 7151.97 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 213 | 16.16 | 3442.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 911 | 10.12 | 9219.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 1964.81 | 1964.81 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 1 | F | 1.21. | VESTIÁRIOS E BANHEIROS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.22. | Movimento de Terra - bnh e vestiários | - | 0 | 0 | 852.39 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 9.72 | 44.48 | 432.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 6.8 | 61.77 | 420.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.23. | Estrutura de concreto armado (sapatas ) | - | 0 | 0 | 1459.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.23.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 22.46 | 16.11 | 361.83 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.23.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2.6 | 422.23 | 1097.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.24. | Estrutura de concreto armado (pilares ) | - | 0 | 0 | 4173.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.24.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 29.12 | 20.32 | 591.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.24.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 93.6 | 16.11 | 1507.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.24.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 9.6 | 136.82 | 1313.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.24.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1.8 | 422.23 | 760.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.25. | Estrutura de concreto armado (cinta ) | - | 0 | 0 | 2756.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 24.45 | 20.32 | 496.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 40.87 | 16.11 | 658.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 8.14 | 115.31 | 938.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1.57 | 422.23 | 662.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.26. | Estrutura de concreto armado (viga superiores) | - | 0 | 0 | 1560.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.26.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 16.87 | 20.32 | 342.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.26.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7.45 | 18.03 | 134.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.26.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 26.24 | 16.11 | 422.73 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.26.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 18.98 | 13.91 | 264.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.26.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0.94 | 422.23 | 396.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.27. | Estrutura de concreto armado (viga da empena) | - | 0 | 0 | 657.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.27.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7.24 | 20.32 | 147.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.27.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 19.9 | 18.03 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.27.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0.36 | 422.23 | 152 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.28. | Estrutura de concreto armado (laje piso) | - | 0 | 0 | 2419.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.28.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 85.1 | 15.78 | 1342.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.28.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2.55 | 422.23 | 1076.69 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.29. | Estrutura de concreto armado (laje cobertura) | - | 0 | 0 | 2080.19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.29.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 48.3 | 15.78 | 762.17 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.29.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0.97 | 422.23 | 409.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.29.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 9.66 | 55.5 | 536.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.29.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 27 | 13.79 | 372.33 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.30. | Alvenaria | - | 0 | 0 | 5149.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.30.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 90.99 | 56.59 | 5149.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.31. | Revestimento interno | - | 0 | 0 | 4980.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.31.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 99 | 5.13 | 507.87 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.31.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 99 | 19.32 | 1912.68 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.31.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 52.32 | 48.92 | 2559.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.32. | Revestimento externo | - | 0 | 0 | 3774.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.32.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 82.03 | 5.13 | 420.81 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.32.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 82.03 | 19.32 | 1584.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.32.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 16.47 | 107.4 | 1768.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.33. | Revestimento teto | - | 0 | 0 | 180.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.33.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 7.88 | 22.9 | 180.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.34. | Revestimento piso interno | - | 0 | 0 | 1687.77 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.34.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 21.15 | 35.95 | 760.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.34.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 21.15 | 43.85 | 927.43 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.35. | Calçada no entorno do anexo | - | 0 | 0 | 796.61 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.35.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 0.95 | 384.75 | 365.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.35.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 11.85 | 36.38 | 431.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.36. | Pintura | - | 0 | 0 | 2921.69 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.36.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 112.24 | 16.82 | 1887.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.36.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 112.24 | 4.32 | 484.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.36.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 21.62 | 25.39 | 548.93 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.37. | Forro de pvc | - | 0 | 0 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.37.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 13.28 | 52.53 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.38. | Cobertura metalica | - | 0 | 0 | 4148.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.38.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 42.15 | 45.29 | 1908.97 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.38.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 42.15 | 53.13 | 2239.43 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.39. | Esquadrias | - | 0 | 0 | 9389.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.39.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 402.37 | 804.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.39.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 151.64 | 303.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.39.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 20 | 8.61 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.39.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 339.9 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.39.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 151.64 | 303.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.39.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 20 | 8.61 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.39.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 105.03 | 420.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.39.8. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2.16 | 575.72 | 1243.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.39.9. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 347.76 | 1391.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.39.10. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1.95 | 146.22 | 285.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.39.11. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 8.4 | 430.23 | 3613.93 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 21 | F | 1.40. | Instalações Hidrosanitárias | - | 0 | 0 | 11008.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 608.46 | 2433.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 271.58 | 1086.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 32 | 35.84 | 1146.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 34.57 | 34.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 37.19 | 37.19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 55.63 | 222.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 1011.88 | 1011.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.8. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 36.08 | 144.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.9. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 12 | 8.11 | 97.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.10. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 24 | 15.09 | 362.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.11. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 6 | 46.85 | 281.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.12. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 12 | 60.62 | 727.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.13. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 478.98 | 957.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.14. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 6 | 21.57 | 129.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.15. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 12 | 55.2 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.16. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 766.16 | 1532.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.17. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 42.19 | 84.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.18. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 8.06 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.19. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 6.93 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.40.20. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 13.41 | 26.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.41. | Instalações eletricas | - | 0 | 0 | 1580.09 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.41.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 67.47 | 67.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.41.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 2 | 12.95 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.41.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.41.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 86.35 | 345.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.41.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 195.43 | 781.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.41.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Sunday.xls) | - | 4 | 86.15 | 344.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
Santo Antonio de Pádua / RJ
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | #REF! | #REF!
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | #REF! | #REF!
|  |  |  | Prefeitura Municipal |  |  |  | 1013019-15/2013 |  |  | 798968 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | (SELECIONAR) | [8 empty] | Outros | #REF! | #REF!
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | #REF! | #REF!
|  |  | FILTRO | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova |  |  |  | Santo Antonio de Pádua / RJ |  |  |  | 975000 | 12919 | 987919 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | #REF! |  | 2021-01-01 | 61.06% |  |  | 483270.4 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 196 | Automático | F | 1 | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova | 0 | 1 |  | LOTE 1 | 1 | 504648.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 491729.6 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 12919 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | CP |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | OU |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 504648.6 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Observações:
|  |  |  | Santo Antonio de Pádua / RJ | [6 empty] | 2021-01-17
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Paulo Roberto Pinheiro Pinto | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 504648.6 | #REF! | #REF!
Santo Antonio de Pádua / RJ, 04 de Shevat de Sunday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº 1013019-15/2013 - SICONV nº 798968
Objeto: | Reforma da Quadra Poliesportiva - Cidade Nova
Proponente / Tomador: | Prefeitura Municipal
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 491729.6 | #REF! | #REF!
Contrapartida Financeira: |  | 12919 | #REF! | #REF!
Outros: |  | 0 | #REF! | #REF!
Investimento: |  | 504648.6 | #REF! | #REF!
Execução Física: |  | - | #REF! | #REF!
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Paulo Roberto Pinheiro Pinto
Prefeito Municipal
INSERIR BRASÃO
MENU
←